Regione Siciliana

Assessorato della Salute

PROGRAMMA OPERATIVO 2010 – 2012

PER LA PROSECUZIONE DEL PIANO DI RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE 2007-2009 AI SENSI DELL’ART.11 DEL D.L. 31 MAGGIO 2010 N.78 CONVERTITO DALLA LEGGE 30 LUGLIO 2010 N.122

- Sommario

PREMESSA	3

Obiettivi del Programma Operativo	7

Sintesi degli interventi	7

Ipotesi di costruzione dei Conti Economici Tendenziali e Programmatici per il triennio 2010-2012	9

Previsione delle Misure finanziarie di coperture delle perdite programmate per ciascun anno di riferimento del Piano Operativo	15

Asse 1: INTERVENTI DI SISTEMA	16

Asse 1.a) Interventi di completamento dei processi avviati nel Piano di Contenimento e di Riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale 2007-2009	16

Intervento 1: Rimodulazione rete ospedaliera	16

Azione 1.1: Programma Operativo per il completamento della riorganizzazione della rete ospedaliera	17

Azione 1.1.1: Messa a regime delle sperimentazioni gestionali ISMETT di Palermo, San Raffaele Giglio di Cefalù e Fondazione Maugeri di Sciacca	22

Azione 1.2: Adeguamento organizzativo delle strutture da riconvertire	22

Azione 1.3: Trasferimento prestazioni ospedaliere di cui ai DRG ad alto rischio di inappropriatezza verso regime ambulatoriale e fissazione relative tariffe	23

Azione 1.4:Completamento del percorso di riconversione delle case di cura psichiatriche	25

Intervento 2: Completamento del processo di riordino del sistema emergenza urgenza	26

Azione 2.1: Programmazione delle modalità organizzative di trasporto terrestre	26

Azione 2.2: Definizione rete ospedaliera dell'emergenza	30

Intervento 3: Tessera Sanitaria	32

Azione 3.1: Aggiornamento anagrafiche assistiti	32

Azione 3.2: Implementazione sistema di controllo della trasmissione dati ricette specialistica (art. 50)	33

Azione 3.3: Piano di recupero straordinario trasmissione associazione medico – ricettario	33

Azione 3.4: Implementazione utilizzo Tessera Sanitaria	34

Intervento 4: Monitoraggio razionalizzazione rete laboratoristica	35

Azione 4.1: Monitoraggio attuazione Piani Aziendali di accorpamento	35

Asse 1.b) Interventi di sviluppo	38

Intervento 5: Potenziamento del territorio	40

Azione 5.1 : Potenziamento Rete regionale delle Residenze Sanitarie Assistite e ell’integrazione sociosanitaria	41

Azione 5.2: Attivazione PTA	43

Azione 5.3: Rinnovo dell'Accordo Integrativo regionale per le cure primarie	45

Azione 5.4: Potenziamento e riordino del sistema di cure domiciliari integrate	46

Azione 5.5: Potenziamento Rete regionale cure palliative e terapia del dolore	48

Azione 5.6: Attivazione Punti Unici di Accesso	51

Azione 5.7: CUP regionale	53

Azione 5.8: Realizzazione di attività semiresidenziali	53

Intervento 6: Programma istituzione sistema di governo clinico	55

Azione 6.1 Attivazione Sistema regionale per la gestione del rischio clinico	56

Azione 6.2: Programma regionale per la valutazione dell'appropriatezza dei ricoveri e della qualità della codifica nella SDO	56

Azione 6.3: Miglioramento delle prescrizioni delle prestazioni di specialistica ambulatoriale	57

Azione 6.4: Adeguamento del sistema regionale per il governo dei tempi attesa	58

Azione 6.5: Programma regionale per l’adeguamento dell’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie pubbliche e private	58

Intervento 7: Art. 79	60

Azione 7.1: Procedure per l'affidamento dei servizi di consulenza direzionale ed operativa di cui al D.A.799 del 12.03.2010	60

Asse 2: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO	63

Intervento 8: Farmaceutica Convenzionata	63

LEGGE 122/2010 – EFFETTI E IMPLICAZIONI SUGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO	64

Azione 8.1 – Riconferma delle quote di compartecipazione (ticket) alla spesa farmaceutica	64

Azione 8.2: Misure per il miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva	65

Azione 8.3: Altre misure per il miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva in ambito ospedaliero	72

Intervento 9: Personale	73

Azione 9.1.: Rideterminazione dotazioni organiche aziende sanitarie	73

Azione 9.2. Rideterminazione fondi contrattuali (art.16 L.R. 5/09)	75

Intervento 10: Beni e Servizi	77

Azione 10.1: Programmazione interaziendale di bacino	77

Azione 10.2: Procedure di gara regionale	80

Innalzamento della soglia ISEE di esenzione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali	82

GOVERNANCE AZIENDALE	83

ALLEGATO 1 : QUADRO DEI CONTI ECONOMICI TENDENZIALI E PROGRAMMATICI	84

ALLEGATO 2 : LA TENDEZIALI E PROGRAMMATICI	85

ALLEGATO 3: TABELLA DI RIEPILOGO DELLE AZIONI PROPOSTE NEL PIANO OPERATIVO	85

PREMESSA

Il decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” prevede all’art.11 comma1, cosi come convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, che: “le Regioni sottoposte ai Piani di Rientro per le quali, non viene verificato positivamente in sede di verifica annuale e finale il raggiungimento al 31 dicembre 2009 degli obiettivi strutturali del Piano di Rientro e non sussistono le condizioni di cui all’art.2 commi 77 e 88, della legge 23 dicembre 2009, n.191, avendo garantito l'equilibrio economico nel settore sanitario non essendo state sottoposte a commissariamento, possono chiedere la prosecuzione del Piano di Rientro per una durata non superiore al triennio ai fini del completamento dello stesso secondo programmi operativi nei termini indicati nel Patto per la Salute per gli anni 2010 – 2012 del 3 dicembre 2009 e all’art.2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n.191.”

La prosecuzione e il completamento del Piano di Rientro sono condizioni per l’attribuzione in via definitiva delle risorse finanziarie in termini di competenza e di cassa, già previste dalla legislazione vigente e condizionate alla piena attuazione del Piano – ancorchè anticipate ai sensi dell’art.1, comma 2, del decreto – legge 7 ottobre 2008 n.154, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n.189 art.6.bis del decreto – legge 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.2 – in mancanza delle quali vengono rideterminati i risultati d’esercizio degli anni a cui le predette risorse si riferiscono.

L’Accordo tra il MdS, il MEF e la Regione Siciliana per l’approvazione del Piano di contenimento e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale 2007/2009 (c.d. Piano di Rientro), è stato sottoscritto il 31 luglio 2007.

Con tale strumento, la Regione Siciliana ha avviato un percorso per il risanamento del sistema con il quale si è inteso sviluppare una programmazione più efficace e vincolata delle risorse disponibili, assicurando l’erogazione dei LEA e prevedendo non solo un forte controllo dell’andamento della spesa sanitaria, ma anche la rimozione delle cause strutturali di inadeguatezza e inappropriatezza attraverso adempimenti organizzativi e gestionali.

In particolare il Piano prevedeva azioni combinate tra loro, volte ad assicurare, da un lato, economie strutturali sul sistema sanitario siciliano, dall’altro, attraverso investimenti mirati, a riqualificare l’assistenza sanitaria verso forme di attività sanitarie più appropriate e meno costose.

Gli obiettivi generali del Piano prevedevano una riduzione consistente dell’assistenza sanitaria ospedaliera per acuti e, contestualmente, un potenziamento dell’assistenza sanitaria territoriale con particolare riferimento alla riorganizzazione delle cure primarie e della diagnostica di laboratorio, alle cure domiciliari, alla riabilitazione sia ospedaliera che territoriale, all’assistenza residenziale e semiresidenziale.

Il Piano di Rientro 2007 – 2009 aveva individuato i seguenti obiettivi generali e specifici:

| Obiettivi generali | Obiettivi specifici |
| --- | --- |
| A- Contenimento e riduzione della spesa farmaceutica convenzionata | A.1 – Misure operative sulla spesa farmaceutica convenzionata |
| B – Il contenimento della spesa specialistica convenzionata, e il potenziamento delle strutture di assistenza territoriale pubblica, riorganizzazione dei servizi destinati all’urgenza e all’emergenza e i rapporti con l’assistenza sanitaria di base | B.1 – Assistenza specialistica B.2 – Assistenza territoriale residenziale e riabilitativa B.3 – Assistenza territoriale domiciliare integrata, protesica integrativa e termale B.4 - Riorganizzazione dei servizi destinati all’urgenza e all’emergenza e i rapporti con l’assistenza sanitaria di base |
| C – Riduzione delle risorse destinate all’assistenza ospedaliera pubblica e privata, con la revisione della rete ospedaliera, la riduzione dell’attività ad alto rischio di inappropriatezza e il minor ricorso alla mobilità interregionale | C.1 – Revisione della rete ospedaliera C.2 – Riduzione dell’attività di ricovero e di pronto soccorso inappropriata e ad alto rischio di inappropriatezza C.3 – Riduzione della mobilità sanitaria C.4 Sperimentazioni gestionali e collaborazioni pubblico privato – Messa a regime C.5 Riduzione del numero delle aziende ospedaliere |
| D – Altre misure di contenimento dei costi | D.1 – Interventi sul costo del personale e costi assimilati D.2 – Interventi sui costi dei beni e servizi |
| E – Conseguimento dei risparmi previsti dalla normativa nazionale | E.1 - Misura nazionale AIFA – determinazione 27 settembre 2006: effetto sul 13% E.2 - Misura nazionale AIFA – determinazione 27 settembre 2006: effetto sul 3% E.3 - Maggiori entrate da ticket sulla specialistica e ticket sul pronto soccorso-settore pubblico E.4 - Minori spese da sconto da laboratori privati, farmaci off label, dispositivi medici e ticket presso strutture private E.5 - Adozione dei provvedimenti per il contenimento della spesa per il personale dell’1,4% rispetto al 2004 |
| F – Implementazione del progetto tessera sanitaria | F.1- Monitoraggio della spesa sanitaria tramite flussi informativi da Portale Sistema TS |
| G- Potenziamento della struttura amministrativa regionale | G.1 Adempimenti correlati all’attuazione del Piano di Contenimento e di riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale nel periodo anni 2007/2009 e all’implementazione di corrette procedure contabili |
| H – Programmi di sviluppo SSR | H.1- Interventi a sostegno del SSR |

Dalle verifiche trimestrali effettuate dal Tavolo Tecnico Ministeriale congiunto per la verifica degli adempimenti regionali del Piano di rientro dai disavanzi e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico, ai sensi dell’articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311 di cui al verbale conclusivo dell’ultima riunione del 23 marzo 2010, è emerso che:

- la Regione, sia pure con ritardo rispetto alle scadenze previste, ha inviato una serie di provvedimenti diretti a completare gli adempimenti strutturali di cui allo stesso Piano di Rientro per l’anno 2009. In merito ai principali ambiti di contesto programmatorio e, con particolare riferimento agli interventi in materia di riorganizzazione della rete ospedaliera, dell’assistenza specialistica, dell’emergenza urgenza e del potenziamento dell’assistenza territoriale, la Regione si è impegnata a dare ulteriore evidenza dello stato di attuazione delle misure strutturali risultanti in corso di realizzazione e/o parzialmente realizzate;

- Tavolo e Comitato hanno valutato ancora non sufficiente la documentazione trasmessa ai fini dell’istruttoria della verifica adempimenti 2008;

- il risultato di gestione per l’anno 2009 è un risultato in avanzo dopo il conferimento del fondo transitorio di accompagnamento;

- l’erogazione delle restanti risorse di cui art.6.bis del decreto – legge del 29 novembre 2008, n.185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.2 del fondo transitorio di accompagnamento e quota premiale per l’anno 2009, è vincolata al completamento e positiva verifica da parte dei competenti Ministeri degli:

- Interventi del Piano di Rientro da chiudersi definitivamente;

- Adempimenti 2009 (LEA e da normativa nazionale)

Considerate le risultanze di cui sopra, la Regione Siciliana coglie l’opportunità di avvalersi di un Programma Operativo per gli anni 2010-2012 con cui intende completare il processo di contenimento e riqualificazione intrapreso con il precedente Piano di Rientro secondo gli interventi e le azioni di seguito descritte.

Nella seguente tabella di raccordo è riportato in sintesi lo stato di attuazione, aggiornato all’atto della verifica del 23 marzo 2010, degli obiettivi generali e specifici, aggregati per voci principali, del Piano di contenimento e riqualificazione 2007-2009 e dei correlati interventi  di Programma Operativo 2010-2013 secondo l’articolazione in assi di cui al presente documento.

SINTESI DEL PROGRAMMA

Obiettivi del Programma Operativo

Gli obiettivi del Programma Operativo 2010 - 2012 scaturiscono dall’analisi critica dei punti di forza e di debolezza che hanno caratterizzato il precedente Piano:

Punti di forza:

- Riequilibrio economico conseguito prevalentemente attraverso provvedimenti di contenimento dei costi per le aree relative all’assistenza da privato, all’assistenza farmaceutica convenzionata, alla spesa del personale, con l’effetto di un progressivo miglioramento del risultato di gestione nel triennio di validità del Piano e di un risultato di gestione in avanzo di 26,2 €/ML nell’ultimo anno (IV CE 2009).

- Potenziamento della struttura amministrativa regionale attraverso una nuova articolazione dei dipartimenti e dei servizi intermedi all’interno della quale è stata istituita una struttura di coordinamento finalizzata al monitoraggio dei processi di attuazione del Piano di Rientro.

- Avvio del percorso di rinnovamento del sistema sanitario regionale articolato in più fasi di sviluppo alcune delle quali già intraprese e concluse e i cui effetti sono trasfusi nel presente Programma, e altre che, seppur implicanti modifiche strutturali del sistema, sono ancora in corso di avanzamento. A titolo esemplificativo e nel quadro del nuovo assetto voluto dalla legge L.5/2009 di riforma del servizio sanitario regionale, le tappe già percorse vanno dalla riduzione del numero delle Aziende, ai nuovi criteri di finanziamento e ripartizione delle risorse, ad un innovativo processo di negoziazione/programmazione delle manovre di contenimento e sviluppo delle singole aziende, alla redazione e condivisione dei Piani Aziendali secondo una logica dal basso nella definizione degli obiettivi. Risultano in via di compimento i percorsi avviati per la rimodulazione della rete ospedaliera e l’attivazione di forme alternative di assistenza, la razionalizzazione della rete laboratori, la ridefinizione delle piante organiche delle Aziende Sanitarie e il potenziamento dei servizi sul territorio che rappresenta, quest’ultima, una tappa fondamentale nel processo di cambiamento intrapreso dalla Regione e per il quale s’intende concentrare la maggior parte delle energie.

- Miglioramento degli indicatori di performance dell’attività ospedaliera (es: degenza media, indice di occupazione dei posti letto, riduzione dei ricoveri e del tasso di ospedalizzazione, ecc…)

Aree di miglioramento:

Gli interventi delineati nel presente Programma sono finalizzati ad incidere ulteriormente nelle seguenti aree di miglioramento attraverso:

- Misure atte a ricondurre il Tasso di ospedalizzazione regionale, ancora non allineato, allo standard individuato dal Patto per la Salute 2010-2012 (per probabile ritardo nel trasferimento vs risposte assistenziali alternative).

- Misure atte a contenere la mobilità passiva extra regionale e a migliorare la qualità percepita dai cittadini).

- Misure atte ad elevare l’indice di complessità delle prestazioni rese in regime di ricovero, ancora basso  con prevalenza di ricoveri medici.

- Misure atte ad efficientare la spesa per beni e servizi;

- Misure atte a completare il  processo di riconversione ospedale-territorio (attualmente in corso ma non ancora definito);

- Misure atte al potenziamento dei meccanismi di controllo interni (es. Nuclei Operativi di Controllo).

Sintesi degli interventi

L’esigenza di mantenere il governo dei costi sanitari e contestualmente garantire il rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza, attraverso l’implementazione dei percorsi virtuosi di contenimento e di riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale intrapresi con il precedente Piano e di conferire stabilità agli effetti positivi di controllo e di efficientamento della spesa, impone l’introduzione di ulteriori elementi di ammodernamento e sviluppo del sistema. In quest’ottica il Programma Operativo è articolato in due assi d’intervento:

- Interventi di sistema: intesi come l’insieme delle manovre strutturali che, in continuità con quanto già intrapreso, mirano a consolidare il cambiamento del sistema e a promuoverne lo sviluppo con interventi finalizzati al miglioramento della capacità di governo e controllo. L’asse degli interventi di sistema è distinto, infatti, in due categorie di azioni:

- Interventi di completamento delle manovre intraprese nel precedente Piano;

- Interventi di sviluppo.

- Interventi di efficientamento: intesi come l’insieme delle azioni messe in atto a seguito del recepimento della normativa nazionale e/o di specifiche linee di programmazione regionale, entrambe volte a contenere i costi attraverso meccanismi di razionalizzazione nell’uso delle risorse.

Il seguente Programma è strutturato in diverse sezioni in funzione delle principali aree d’intervento contenenti, ciascuna, una tabella riepilogativa delle azioni specifiche previste per l’area di riferimento nonché le valorizzazioni economiche e il relativo cronoprogramma, ove previsti. Al fine di agevolare le operazioni di monitoraggio dei singoli interventi, per ciascuna azione sono altresì individuati i risultati programmati, i relativi indicatori di risultato e le articolazioni dell’assessorato (aree e servizi) di riferimento.

La Regione, si riserva la possibilità di proporre misure alternative al presente Programma con misure equivalenti sul piano economico.

Ipotesi di costruzione dei Conti Economici Tendenziali e Programmatici per il triennio 2010-2012

Nel seguente paragrafo vengono illustrate le modalità di determinazione dei conti economici Tendenziali e Programmatici per gli anni 2010, 2011 e 2012.

Per il triennio di riferimento del Piano, anni 2010/2012, 	si è proceduto a determinare i valori Tendenziali partendo dal dato Consuntivo anno 2009 e, differentemente per ciascuna classe di valori, apportando le seguenti tipologie di variazioni:

- Rettifiche in valore assoluto di alcune componenti di ricavo/costo presenti nel consuntivo e ritenute per la loro specifica peculiarità non riproducibili negli anni successivi;

- Integrazioni in valore assoluto degli effetti di trascinamento del CCNL Dirigenza biennio 2008/2009 per il personale dipendente e dell’ACN 2008/2009 per il personale convenzionato;

- Incrementi determinati in percentuale pari al Tasso di Inflazione Programmato (TIP) fissato nel 1,5% in conformità a quanto previsto dal DPEF 2009/2013;

- Incrementi determinati in percentuale pari alle serie storiche rilevate e/o alle stime di previsione pluriennale.

Inoltre, i valori Tendenziali per gli anni 2010/2012, evidenziati nel “prospetto dei conti economici tendenziali e programmatici del sistema sanitario regionale nel periodo 2010/2012”, fornito in allegato, sono stati determinati:

- non considerando gli effetti economici derivanti dalle Azioni proposte nel presente Programma Operativo;

- considerando l’evoluzione dei valori secondo la legislazione vigente, in particolare recependo gli effetti della manovra di cui alla Legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

Ai Valori Tendenziali così determinati sono stati successivamente applicati, per ogni voce analitica di costo/ricavo, gli effetti stimati degli Incrementi e/o Economie derivanti dall’attuazione delle Azioni proposte dalla Regione nel presente Programma Operativo, ottenendo conseguentemente i valori analitici Programmati che generano il Risultato d’Esercizio per ciascun anno del Triennio 2010/2012.

Di seguito si riportano le ipotesi adottate per le “variazioni tendenziali” dei principali aggregati di costo e ricavo che determinano i Conti Economici Tendenziali per il triennio 2010 – 2012:

- Con riferimento ai Contributi da FSR, i valori assunti per gli anni 2010/2012, tanto per la componente indistinta, quanto per la componente vincolata tengono conto:

- per il solo anno 2010, delle previsioni contenute nei documenti approvati dalla Conferenza Stato-Regioni del 29/04/2010 rep.atti 12/CSR, per come modificato dai successivi documenti di riparto del 24/05/2010 rep.atti 75/CSR e del 18/11/2010 rep.atti 205/CSR;

- delle previsioni contenute nel documento approvato dalla Conferenza Stato-Regioni del 03/12/2009 rep.atti 243/CSR (patto per la salute 2010/2012);

- delle previsioni di cui all’art.1, c.67 della L. n.191/2010 (L. Finanziaria 2010);

- delle previsioni di cui dall’art.11, comma 5° punto a) ultimo periodo della L.122/2010, di conversione del DL 78/2010.

- Si espone di seguito la Tabella di determinazione dei Contributi assunti nel presente Programma Operativo per gli anni 2010, 2011 e 2012:

- Tabella Contributi da Fondo

- N.B.:

- Con riferimento al valore dei contributi previsti alla voce “D” della precedente Tabella, stimato per ciascuno degli anni 2011 e 2012 in € 68.536.241, poiché in atto non è possibile prevedere se si concretizzerà, in tutto o in parte, come finanziamento o come riduzione di costi per effetto di manovra nazionale, nel “prospetto dei conti economici tendenziali e programmatici del sistema sanitario regionale nel periodo 2010/2012”, di cui all’Allegato 1 del presente Piano Operativo, è stato esposto sotto la riga del risultato d’esercizio di ciascun anno e il suo importo concorre a determinare il valore della perdita d’esercizio assunta come risultato Programmato della Regione.

- Entrate proprie: il valore tendenziale per l’anno 2010 è stato esposto in misura uguale al consuntivo 2009, a meno del decremento del valore complessivo di 32.143 €/mgl relativo:

- al valore di 10.032 €/mgl :( in quota sulle voci dei “contributi da altri enti pubblici extra fondo” per 8.267 €/mgl  e dei “contributi da regione extra-fondo” per 1.765 €/mgl) correlato al contributo conferito per gli effetti del Decreto Ministero del Lavoro , della Salute e delle Politiche Sociali del 29/05/2009 “Piano per lo screening del Cancro del seno, della cervice uterina e del colon retto per il triennio 2007/2009”;

- al valore di 22.111 €/mgl., correlato a maggiori contributi a carico del bilancio della Regione erogati nell’anno 2009 e all’effetto dei risconti passivi su quote di FS di anni pregressi assegnate alle aziende con vincolo di destinazione per le quali nei rispettivi anni non si erano sostenuti i correlati costi e non erano stati oggetto di specifici accantonamenti.

Le poste in argomento hanno avuto effetti economici limitati all’anno 2009 e conseguentemente non sono state riproposte a livello Tendenziale per il periodo 2010/2012

I valori tendenziali per i successivi anni 2011 e 2012 sono stati assunti pari al 2010.

Si evidenzia inoltre che, nell’ambito di tale aggregato, si registra il rimborso per Pay Back, la cui quantificazione è fornita dall’AIFA e che per effetto dell’art. 11, comma 6 e 7, punto a) dellaL 122/2010 potrà essere suscettibile di sensibile incremento; in atto il valore considerato nell’ambito del triennio 2010/2012 è stato mantenuto prudenzialmente costante e pari al valore determinato in ultimo dall’Aifa per l’anno 2010 (23,6 €/ML);

- Costi Capitalizzati: i valori tendenziali per ciascuno degli anni 2010,2011 e 2012 è stato assunto di valore uguale al corrispondente dato consuntivo 2009.

Con riferimento ai costi interni le assunzioni per singolo aggregato di conto economico per la costruzione dei valori Tendenziali a valere per gli anni 2010, 2011 e 2012 sono state le seguenti:

- Personale: il costo Tendenziale del personale dipendente è stato determinato:

- per il 2010 a partire dal costo del personale da CE consuntivo 2009, incrementato dei rinnovi contrattuali della dirigenza (trascinamento biennio 2008-2009 calcolato al 3,2%) e dell’indennità di vacanza contrattuale su dirigenza e comparto, calcolata come incremento di una percentuale dello 0,6% rispetto alla base di costo dell’anno precedente;

- per il biennio 2011/2012 il valore Tendenziale sconta  l’effetto dell’applicazione L.122/2010 art.9 comma 2, stimato in €13 ml. Annui.

- Prodotti farmaceutici:

- il costo tendenziale anno 2010 è stato determinato applicando ai dati 2009 la percentuale di incremento, pari all’8%, concordata in sede di negoziazione delle risorse 2010 con le Aziende Sanitarie;

- il costo tendenziale anno 2011 è stato determinato applicando al valore tendenziale 2010 la percentuale di incremento pari all’9%;

- il costo tendenziale anno 2012 è stato determinato applicando al valore tendenziale 2011 la percentuale di incremento pari all’10%.

- Beni sanitari non sanitari:

- il costo tendenziale 2010 è stato determinato incrementando il valore consuntivo 2009 della percentuale dell’1,5%, pari al Tasso di inflazione programmata di cui al DPEF 2009-2013;

- i costi Tendenziali del Biennio 2011/2012 sono stati determinati incrementando i valori Tendenziali dei rispettivi anni precedenti della percentuale del 1,5% pari al TIP;

- Consulenze e Collaborazioni sanitarie e non sanitarie:

- il valore tendenziale per l’anno 2010 è stato incrementato rispetto al consuntivo 2009 della percentuale del TIP (+1,5%);

- per gli anni 2011 e 2012 il valore tendenziale di ciascun anno è stato incrementato rispetto al dato tendenziale del rispettivo anno precedente della percentuale del TIP (+1,5%);

- Compartecipazione all’attività libero professionale, Rimborsi:

il valore tendenziale per l’intero triennio 2010/2012 è stato esposto in misura uguale al consuntivo 2009.

- Formazione:

- il costo tendenziale 2010 è stato determinato incrementando il valore consuntivo 2009 della percentuale dell’1,5%, pari al Tasso di inflazione programmata di cui al DPEF 2009-2013;

- i costi Tendenziali del Biennio 2011/2012 sono stati determinati incrementando i valori tendenziali dei rispettivi anni precedenti della percentuale del 1,5% pari al TIP

- Altri Servizi non Sanitari (lavanderia, mensa etc.):

- il costo tendenziale 2010 è stato determinato incrementando il valore consuntivo 2009 della percentuale dell’1,5%, pari al Tasso di inflazione programmata di cui al DPEF 2009-2013,

- i valori tendenziali per il biennio 2011/2012 son stati determinati incrementando i valori tendenziali dei rispettivi anni precedenti di una percentuale pari al 3%.

- Manutenzioni e Godimento beni di terzi:

- il costo tendenziale 2010 è stato determinato incrementando il valore consuntivo 2009 della percentuale dell’1,5%, pari al Tasso di inflazione programmata di cui al DPEF 2009-2013,

- per il biennio 2011/202 il costo tendenziale è stato determinato incrementando i rispettivi valori tendenziali degli anni precedenti della percentuale dell’1,5%, pari al Tasso di inflazione programmata;

- Oneri diversi di Gestione:

- il costo tendenziale 2010 è stato determinato pari al valore consuntivo 2009 al netto dell’economia sui compensi degli organi istituzionali correlata alla riduzione del numero di Aziende Sanitarie (da 30 a 18), intervenuta a seguito della Legge di Riforma Regionale n°5/2009; l’economia è stata stimata su base annua in €.6,2 ml, ma il relativo effetto economico si è manifestato nell’anno 2009 solo per 1/3 a decorrere dalla data di costituzione delle nuove Aziende (01/09/2010);

- i costi tendenziali per il biennio 2011/2012 sono stati determinati in misura costante ai rispettivi tendenziali degli anni precedenti;

- Accantonamenti per rischi:

- il costo tendenziale anno 2010 è stato determinato pari al valore del consuntivo 2009;

- i costi tendenziali per il biennio 2011/2012 sono stati determinati in misura costante ai rispettivi tendenziali degli anni precedenti;

- Accantonamenti per rinnovi contrattuali del personale dipendente:

- per gli anni 2010, 2011 e 2012 il valore tendenziale è stato determinato pari a zero ai sensi di quanto previsto dalla legge 122/2010.

- La quota degli accantonamenti pari alla indennità di vacanza contrattuale è inglobata nel costo specifico del personale come già riportato al precedente punto 4..

- Accantonamenti per rinnovi contrattuali del personale convenzionato:

-    il valore è stato calcolato a partire dal costo del personale convenzionato da CE consuntivo 2009 incrementato dei rinnovi contrattuali (trascinamento ACN biennio 2008-2009);

-	nella determinazione della percentuale da applicare per l’accantonamento, sono stati scontati gli effetti della .L. 122/2010 (articolo 9 comma 24) in base alla quale l’accantonamento è stato mantenuto per il triennio per un importo pari alla  quota di indennità di vacanza contrattuale (0,6%).

- Altri Accantonamenti:

- i valori riportati nella voce “altri accantonamenti” del Tendenziale per gli anni 2010, 2011 e 2012 sono relativi alle risorse correlate ai contributi per la realizzazione degli obiettivi di Piano Sanitario Nazionale (valore relativo al punto b1 esposto nella Tabella Contributi da Fondo di cui al precedente punto 1) e gli ulteriori contributi vincolati da Stato (valore relativo al punto b4 esposto nella Tabella Contributi da Fondo di cui al precedente punto 1).

Per quanto attiene alle risorse accantonate per la realizzazione degli obiettivi di Piano Sanitario Nazionale, il loro impiego è stato in atto parzialmente programmato con le linee di attività di sviluppo previste dalla seguente Tabella, che illustra la quantificazione degli interventi di sviluppo (Asse 1.b) del Programma Operativo:

L’ammontare complessivo degli utilizzi di cui alla precedente Tabella, sono stati detratti per ciascun anno del periodo 2010/2012 dal valore  degli accantonamenti tendenziali e portati ad incremento dei correlati costi specifici programmati, conseguentemente all’adozione delle Azioni proposte dal presente Piano Operativo.

- Medicina di base e Sumai:

- il costo Tendenziale 2010 del personale convenzionato è stato determinato a partire dal costo da CE consuntivo 2009 incrementato dell’effetto dei rinnovi dell’Accordo Collettivo Nazionale relativi al biennio 2008-2009 (trascinamento biennio 2008-2009 calcolato al 3,2%)

- per il biennio 2011/2012 i relativi costi Tendenziali sono stati determinati pari al dato Tendenziale dell’anno precedente;

- Farmaceutica convenzionata:

- il valore Tendenziale 2010 è stato determinato a partire dal costo da CE consuntivo 2009, reintegrato dell’effetto dello sconto previsto dalla L.77/2009 (€.16.816 mgl) e rettificato per gli effetti stimati dell’applicazione dello sconto del 1,82% a sensi di quanto disposto dall’art.11, comma6, della L.122/2010 (€.9.368 mgl);

i valori Tendenziali 2011/2012 sono stati determinati a partire dall’applicazione dello sconto del 1,82% a sensi di quanto disposto dall’art.11, comma 6, della L.122/2010 (quantificati in €.19,537 ml per l’anno 2011 e in €.19,830 per l’anno 2012) e del del TIP (1,5%).

- Prestazioni ospedaliere da privato:

- il costo tendenziale 2010 è pari all’Aggregato Regionale stabilito per il 2010 per le Case di Cura convenzionate di Media e Alta specialità (D.A. n°1190/2010) ed ai valori delle prestazioni ospedaliere assunti a budget per le Sperimentazioni Gestionali (IsMeTT e San Raffaele), l’ospedale Classificato Buccheri la Ferla e l’IRCCS Oasi di Troina

- i costi tendenziali degli anni 2011 e 2012 sono stati determinati per ciascun anno prevedendo un incremento pari al 2% del costo tendenziale dell’anno precedente.

- Prestazioni di specialistica da privato:

- il costo Tendenziale 2010 della specialistica ambulatoriale è pari alla somma dell’Aggregato Regionale stabilito per il 2010 (D.A. n°1191), del costo 2009 per l’emodialisi e la radioterapia, e del valore assunto a budget per le prestazioni riconosciute ed erogate dalle strutture a gestione accentrata della Regione;

- i costi Tendenziali degli anni 2011 e 2012 sono stati determinati per ciascun anno prevedendo un incremento pari al 2% del costo tendenziale dell’anno precedente.

- Assistenza Riabilitativa extra Ospedaliera:

- I valori tendenziali e programmati per ciascun anno del periodo 2010/2012 sono stati determinati pari ai valori dei Tetti di spesa fissati con i DA 2003/2010 e DA 2858/2010.

- Altre Prestazioni da privato:

- i costi Tendenziali per gli anni 2010, 2011 e 2012 stato sono stati determinati applicando ai relativi costi tendenziali degli anni precedenti un incremento pari al la percentuale dell’1,5%, (Tasso di inflazione programmata di cui al DPEF 2009-2013);

- Gestione finanziaria:

- per l’anno 2010 il costo Tendenziale degli oneri finanziari è stato calcolato a partire dal costo da CE consuntivo 2009, con una riduzione del 15% concordata in sede di negoziazione delle risorse 2010 con le Aziende Sanitarie;

- i costi Tendenziali degli anni 2011 e 2012 sono stati determinati per ciascun anno prevedendo un valore pari al costo tendenziale dell’anno precedente.

- Oneri fiscali:

- I costi Tendenziali dell’IRAP sono stati calcolati per ciascun anno del Triennio 2010/2012 in funzione della base imponibile del costo del personale al netto degli oneri sociali.

- Gestione straordinaria:

i valori Tendenziali 2010 sono stati determinati sulla base dei valori espressi nel consuntivo 2009 con le seguenti specifiche:

- in riferimento ai proventi straordinari, il valore da CE consuntivo 2009, è stato rettificato in decremento dell’importo di 24.452 €/mgl, corrispondenti ad eventi di natura eccezionale dei quali si è ritenuto prudenzialmente di non tenere conto;

- in riferimento agli oneri straordinari, il valore da CE consuntivo 2009 è stato assunto in un valore  in decremento di una percentuale pari al 15%, sulla base del trend 2007-2009;

- i valori Tendenziali dei successivi anni 2011 e 2012 sono stati determinati, per ciascun anno, prevedendo un valore pari al costo tendenziale dell’anno precedente.

Previsione delle Misure finanziarie di coperture delle perdite programmate per ciascun anno di riferimento del Piano Operativo

Per il periodo di vigenza del presente Piano Operativo, la Regione ha programmato che il Sistema Sanitario Regionale continui il progressivo decremento del deficit già conseguito nel precedente Piano di Rientro anni 2007/2009.

Il Deficit Programmato per ciascun anno di vigenza del Piano sarà ripianato tramite il ricorso alla maggiorazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (addizionale regionale all’IRPEF) e all’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) che in atto sono state complessivamente stimate, sulla base delle indicazioni fornite con nota 5517 del 18/11/2009 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, rispettivamente in:

- maggiorazione fiscale  a copertura  disavanzo anno 2010		= 258,4 ml

- maggiorazione fiscale  a copertura  disavanzo anno 2011		= 266,2 ml

- per la copertura del disavanzo programmato dell’anno 2012,

- non essendo in atto note stime di determinazione da

- parte dei competenti organismi istituzionali, si assume a

- stima un valore pari all’anno 2011					= 266,2 ml

La Regione si riserva la possibilità di avvalersi delle previsioni di cui all’art. 1, comma 796, lettera b), ottavo periodo della L. 27 dicembre 2006, n°296, in ultimo richiamato dall’art. 2, comma 80, della Legge 23 dicembre 2009 n°191, ovvero qualora la verifica dei deficit consuntivi, per ciascun anno del piano, evidenzi un risultato inferiore al maggiore gettito fiscale destinato in via previsionale alla loro copertura, di operare la riduzione delle maggiorazioni fiscali nell’esercizio successivo, per la quota corrispondente al miglior risultato ottenuto.

Asse 1: INTERVENTI DI SISTEMA

Asse 1.a) Interventi di completamento dei processi avviati nel Piano di Contenimento e di Riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale 2007-2009

Intervento 1: Rimodulazione rete ospedaliera

Azione 1.1: Programma Operativo per il completamento della riorganizzazione della rete ospedaliera

Il sistema sanitario della Regione tipicamente tarato sull’offerta, ha dato luogo ad un eccesso di domanda non sempre connessa ad un effettivo bisogno sanitario e, conseguentemente, non sempre appropriata sul piano organizzativo.

Storicamente, infatti, l’offerta ospedaliera della Regione è stata caratterizzata dalle seguenti criticità:

- eccesso di ricoveri ospedalieri;

- rete ospedaliera pubblica ridondante, anche per la presenza di strutture ospedaliere di ridotte dimensioni;

- presenza, all’interno delle strutture sanitarie, di servizi/unità assistenziali non definiti in una logica di rete coordinata;

- carente offerta di riabilitazione e lungodegenza post acuzie pubblica e conseguente concentrazione della stessa nel sistema privato non sempre in continuità con l’assistenza per acuti.

Per contrastare tali fenomeni, la rimodulazione della rete ospedaliera ha definito:

- la riconversione delle strutture ospedaliere con casistica ridotta e non in grado di dare risposte coerenti con la funzione ospedaliera, in strutture per l’assistenza residenziale;

- la riconversione di posti letto per acuti in posti letto di riabilitazione e lungodegenza;

anche per rispondere alle esigenze di allineamento agli standards previsti dal Patto per la Salute del 3.12.2009 che prevedono a 0,7 posti letto di riabilitazione e lungodegenza per 1000 abitanti.

Gli obiettivi generali e specifici individuati per il completamento del processo di riorganizzazione della rete ospedaliera fanno riferimento a:

- analisi della domanda e rimodulazione dell'offerta;

- riduzione del numero di posti letto ospedalieri per acuti e del numero delle Unità Operative Complesse e Semplici con conseguente allineamento ai parametri fissati dal Patto per la Salute del 3 dicembre 2009;

- individuazione delle strutture in cui disattivare le funzioni di ricovero per acuti e/o oggetto di riconversione;

- trasferimento di prestazioni ospedaliere riferite a DRG ad alto rischio di inappropriatezza verso forme di assistenza alternative al ricovero anche territoriali (day service, ambulatorio, assistenza residenziale, domiciliare ecc.).

Nella prima fase del processo sono stati adottati i decreti assessoriali n. 1150/09 e n.1129/09, rispettivamente per il settore pubblico e privato, con i quali è stato definito, sulla base dell’analisi della domanda, il fabbisogno di posti letto per acuti, riabilitazione post acuzie e lungodegenza. In particolare, poichè l’offerta post acuzie della Regione risultava particolarmente carente, è stata prevista la rimodulazione di 2000 posti letto per acuti in posti di riabilitazione e lungodegenza, fino alla concorrenza dei parametri previsti nel Patto per la Salute del 3 dicembre 2009. Le riconversioni previste hanno lo scopo di indirizzare le prestazioni inappropriate in regime di ricovero verso forme di assistenza alternative più adeguate (assistenza residenziale e semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare).

Nella tabella sottostante sono messi a confronto per singola azienda, i posti letto risultanti dal Piano di rimodulazione con quelli ante rimodulazione, al fine di esporre la misura delle riconversione della rete ospedaliera pubblica e privata che ha portato alla riduzione complessiva di c.a. 405 pl passando da 19.880 posti letto esistenti nel 2008 a 19.475 attesi al completamento del processo (31/12/2011, vedi indicatori di risultato).

In particolare:

- la rete ospedaliera privata accreditata ha subìto la totale riconversione di 553 p.l. in post acuti (di cui 220 pl di lungodegenza e 333 pl di riabilitazione);

- la rete ospedaliera pubblica, sulla base dei decreti di rimodulazione per singola azienda, ha previsto la riduzione di 1.772 posti letto per acuti, di cui 1.367 riconvertiti in posti letto post acuzie (535 pl di lungodegenza e 479 pl di riabilitazione); complessivamente il saldo tra la riduzione dei posti letto per acuti e l’incremento dei posti letto post acuzie comporta una riduzione di 405 pl.

In sintesi, in tutte le aziende sanitarie sono stati ridotti i posti letto per acuti in maniera proporzionale ai fabbisogni valutati sul territorio, tenendo conto dei dati di mobilità passiva intraregionale con il duplice scopo di riequilibrare le funzioni all’interno delle singole province e garantire l’autosufficienza a livello provinciale e/o comunque di bacino, attraverso l’individuazione di centri di riferimento.

All’interno della rete, sono stati individuati posti letto dedicati a specifiche patologie attraverso l’individuazione degli ospedali “hub” regionali e la creazione di centri di riferimento (es. unità spinali, trauma center, stroke unit, riabilitazione, ecc).

La Regione ha già provveduto a disattivare alcuni presidi e, segnatamente, il San Luigi Currò (in fase di attuale dismissione), il Santa Marta e l’Ascoli Tomaselli di Catania, l’Ospedale Casa del Sole (in fase di attuale dismissione), i presidi di Palazzo Adriano, l’Enrico Albanese, l’Ospedale Guadagna (in fase di attuale dismissione) e l’Istituto Materno Infantile di Palermo.

Dal punto di vista delle funzioni ospedaliere, la rimodulazione della rete ha comportato:

- la variazione del numero dei posti letto di alcune discipline, così come riportato nella tabella di riepilogo;

- l’inserimento progressivo in alcuni presidi di funzioni di tipo territoriale che si configurano prevalentemente in RSA (vedi azione 5.1), PTA (vedi azione 5.2) , PTE, poliambulatori ecc.

Ai fini del completamento del processo avviato si prevede il seguente cronoprogramma:

- entro il 31 dicembre 2010: dismissione delle funzioni ospedaliere non più previste nei D.A. di rimodulazione nella misura del 10%

- entro il 30 giugno 2011: dismissione delle funzioni ospedaliere, così come previsto nei D.A. di rimodulazione a livello aziendale, nella misura del 70%

- entro il 31 dicembre 2011: dismissione delle funzioni ospedaliere, così come previsto nei D.A. di rimodulazione a livello aziendale, nella misura del 20%.

L’attuazione, a regime, di tale Programma consentirà a livello di sistema il raggiungimento in termini percentuali della quota di 3,87 posti letto per mille abitanti, di cui 3,22 per acuti (3,57 nel 2009) e 0,65 per riabilitazione e lungodegenza (0,22 nel 2009), in misura tendente ai parametri introdotti dal Patto per la Salute (rispettivamente 3,3 e 0,7 x 1000 abitanti).

Tale processo, che si contestualizza nel nuovo assetto del SSR, comporta l’ulteriore riduzione, oltre quella già operata a seguito degli accorpamenti post L.5/2009, delle unità operative nonché delle posizioni organizzative (semplici e complesse) nella misura indicata dalle rispettive azioni 1.2 e 9.1.

I suddetti obiettivi troveranno completa attuazione solo alla fine del processo di revisione della rete previsto per la fine del 2011, mentre gli effetti correlati all’intervento saranno monitorati in progress per valutare lo stato di avanzamento del processo di dismissione delle attività, degli adeguamenti strutturali, tecnologici e dei processi di mobilità di personale e formazione dello stesso.

Il processo di razionalizzazione delle prestazioni sanitarie ospedaliere, operato con l’obiettivo di spostare il baricentro dall’ospedale competente - solo per le patologie acute – al territorio, porterà ad elevare la qualità dei servizi offerti e l’efficienza nell’erogazione degli stessi, nonché ad adeguare il tasso di ospedalizzazione ad oggi più alto rispetto alla media nazionale.

Nel 2012 si prevede il mantenimento dell’assetto strutturale ed organizzativo della rete ospedaliera conseguito nel 2011 ivi compresa la verifica dell’aderenza di eventuali modifiche rispetto ai provvedimenti autorizzativi regionali e alle linee di programmazione contenute nel Piano Sanitario Regionale 2011-2013.

Nel corso dello stesso anno, in coerenza con quanto previsto nel Piano Sanitario Regionale 2011-2013, dovranno essere definite le reti cliniche secondo il modello Hub & Spoke per gli ambiti specialistici prioritari individuati nello stesso Piano, attraverso il coinvolgimento di gruppi multi professionali e multidisciplinari di professionisti, avuto riguardo, per l’articolazione delle singole reti, dell’analisi dei dati di produzione e delle variabili di contesto locale.

RISULTATI PROGRAMMATI

- Mappatura strutture in termini di livelli organizzativi, discipline, numero di posti letto, dimensioni reparti, appropriatezza prestazioni e tasso di ospedalizzazione per provincia;

- Cronoprogramma delle riconversioni: dismissione/riconversione Presidi Ospedalieri in strutture dalla diversa natura assistenziale (RSA, PTA, etc..), accorpamenti unità operative, riconversione posti letto per acuti in riabilitazione e lungodegenza;

- Miglioramento del governo dei percorsi assistenziali, garanzia di equità di accesso alle cure e della qualità dei servizi percepita dalla collettività.

INDICATORI DI RISULTATO

- entro il 31/12/2010 monitoraggio degli atti aziendali per la valutazione dell’assetto conseguente ai DA dal 745 al 761 del 12/03/2010 modificati con DA dal 1370 al 1384 del 25/05/2010 e alla fine del processo di rimodulazione e approvazione del crono programma;

- entro il 31 dicembre 2010: dismissione delle funzioni ospedaliere non più previste nei D.A. di rimodulazione nella misura del 10%

- entro il 30 giugno 2011: dismissione delle funzioni ospedaliere così come previsto nei D.A. di rimodulazione a livello aziendale nella misura del 70%

- entro il 31 dicembre 2011: dismissione delle funzioni ospedaliere così come previsto nei D.A. di rimodulazione a livello aziendale nella misura del 20%

- entro il 31/12/2012: decreti di definizione delle reti cliniche per gli ambiti specialistici prioritari individuati nel Piano Sanitario Regionale 2010-2013 .

IMPATTO ECONOMICO

L’impatto economico derivante dalla definizione del piano di riordino della rete ospedaliera è da ascriversi, principalmente, agli effetti di spesa correlati alla rideterminazione delle dotazioni organiche, per la cui quantificazione si rimanda alle relative azioni di cui al presente Programma.

Per quanto attiene invece l’impatto di economie sugli ulteriori fattori produttivi (beni e servizi) non si ritiene di dovere effettuarne la quantificazione nell’assunzione che i costi cessanti derivanti dal processo di riconversione trovino compensazione nei costi sorgenti derivanti dal potenziamento del territorio.

Analogamente, per quanto attiene la definizione delle reti cliniche, la misura non comporta differenziali rispetto al valore economico tendenziale in quanto incide sul miglioramento della qualità dell’assistenza sanitaria e del governo clinico.

Azione 1.1.1: Messa a regime delle sperimentazioni gestionali ISMETT di Palermo, San Raffaele Giglio di Cefalù e Fondazione Maugeri di Sciacca

L’art. 9-bis comma 3 della D.lgs. 502/92 cita: “ ..Al termine del primo triennio di sperimentazione, sulla base dei risultati conseguiti, il Governo e le regioni adottano i provvedimenti conseguenti”.

In coerenza con i principi fondamentali di cui al D.lgs 502/92 art.9-bis, la Regione si pone l’obiettivo di completare entro il 31/12/2010 la ricognizione sotto il profilo giuridico, economico e gestionale delle sperimentazioni gestionali esistenti nel SSR: ISMETT di Palermo, San Raffaele Giglio di Cefalù e Fondazione Maugeri di Sciacca.

La suddetta ricognizione è finalizzata a pervenire alla definizione di un provvedimento normativo volto alla stabilizzazione delle strutture d’interesse.

Con particolare riferimento all’ISMETT di Palermo, l’assetto organizzativo e le funzioni svolte nonché i requisiti e gli standards della struttura ne consentono l’avvio del processo di riconoscimento dello status e, conseguente classificazione, come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCSS) ex D.lgs. 288/03, con la collegata definizione del processo di accreditamento istituzionale della stesso.

- Entro il 30/06/2011 adozione dei provvedimenti finalizzati al superamento della fase sperimentale;

- Entro il 31/12/2012 messa a regime del nuovo assetto amministrativo istituzionale delle strutture in questione.

Azione 1.2: Adeguamento organizzativo delle strutture da riconvertire

La riduzione delle unità operative, delle posizioni organizzative e di coordinamento è stata realizzata solo in parte nei due anni pregressi ed un ulteriore intervento è previsto in sede di riadozione degli atti aziendali conseguenti al riordino della rete ospedaliera come indicato all’azione 1.1.

Il termine per l’attuazione di tale intervento da parte delle aziende e degli enti del SSR dall’adozione della rete ospedaliera e dei servizi territoriali è previsto entro il 31/12/2010.

RISULTATI PROGRAMMATI

- Adozione nuovi atti aziendali con riduzione rispettivamente del 5% e del 10% delle Unità Operative complesse, semplici e a valenza dipartimentale.

INDICATORI DI RISULTATO

- Entro il 31/12/2010 produzione report degli scostamenti ante e post rimodulazione per la valutazione della riduzione (in valore e numero assoluto) delle UU.OO. semplici e complesse conseguente ai D.D.A.A. dal 745 al 761 del 12/03/2010 così come modificati con DA dal 1370 al 1384 del 25/5/2010 e alla fine del processo di rimodulazione.

- Avvenuta approvazione del provvedimento di rideterminazione dei fondi contrattuali collegato alla rideterminazione delle piante organiche (vedi azione 9.2).

IMPATTO ECONOMICO

- Si premette che l’obiettivo D.1.1 del precedente Piano di rientro, inerente la riduzione del 10% delle strutture semplici, risulta parzialmente raggiunto. Pertanto, si intende colmare la differenza pari all’1,9% nel corso del 2010, prevedendo l’impatto economico calcolato su un numero di 42 strutture.

- Con riferimento all’obiettivo di riduzione del 5% delle strutture complesse, sebbene lo stesso risulti ampiamente raggiunto nel 2009 (10,78%), in esito alla rimodulazione della rete ospedaliera, il numero delle strutture complesse sarà ulteriormente ridotto per 68 unità.

- La quantificazione dei  minori costi ha valenza strutturale in relazione all’attuazione delle azioni di cui ai punti 9.1 e 9.2.

Azione 1.3: Trasferimento prestazioni ospedaliere di cui ai DRG ad alto rischio di inappropriatezza verso regime ambulatoriale e fissazione relative tariffe

Nel “Patto per la salute” del 3 dicembre 2009, nell’Allegato A (cfr articolo 6, comma 5) vengono riportate le “Prestazioni ad alto rischio di non appropriatezza in regime di day surgery – trasferibili in regime ambulatoriale”. Si programma pertanto la loro trasferibilità dal regime di ricovero a quello ambulatoriale. Per alcune prestazioni si dovrà prevedere un graduale trasferimento dal regime ordinario a quello diurno e solo successivamente al regime ambulatoriale.

La Regione ha già provveduto ad introdurre il day service quale modalità assistenziale alternativa al ricovero con particolare riferimento a sette DRG ad alto rischio di inappropriatezza di cui cinque chirurgici e due medici di cui ai DD.AA. 11 maggio 2009 e 19 marzo 2010.

In aderenza al Patto per la Salute, si prevede il trasferimento dal regime di ricovero a quello di day service di ulteriori DRG corrispondenti alle prestazioni di cui all’Allegato A (cfr articolo 6, comma 5) dello stesso Patto “Prestazioni ad alto rischio di non appropriatezza in regime di day surgery trasferibili in regime ambulatoriale”. Ai fini di cui sopra si provvederà, entro il biennio di validità del presente programma, a determinare le relative tariffe per i DRG di cui alla seguente tabella.

Ciò concorrerà al progressivo allineamento del tasso di ospedalizzazione dal valore di 202,59 x 1000 abitanti (Dati SDO anno 2009) ai parametri nazionale (180 x 1000 abitanti) di cui all’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.

Tali prestazioni sono assoggettate, in analogia alle altre prestazioni ambulatoriali, al vigente sistema di compartecipazione previsto per la modalità assistenziale del day service con DA n.348 del 17/02/2010

RISULTATI PROGRAMMATI

- Introduzione di forme di assistenza alternative al ricovero (day service, ambulatorio) per altri DRG ad alto rischio di inappropriatezza trasferibili in regime ambulatoriale di cui all’Allegato A del Patto per la Salute e determinazione delle relative tariffe

INDICATORI DI RISULTATO

- Entro il 31.12.2010, adozione del decreto di individuazione delle tariffe ambulatoriali sul territorio della Regione per le prestazioni ad alto rischio di non appropriatezza di cui alla seguente tabella

- Entro il 31.12.2011 allineamento tasso di ospedalizzazione ai parametri individuati dal Patto per la Salute

IMPATTO ECONOMICO

- La misura non comporta differenziali rispetto al valore economico tendenziale in quanto incide essenzialmente sulla qualità delle prestazioni.

- Per le prestazioni rese dal pubblico, nella logica delle modalità di consolidamento regionale, la manovra non comporta effetti economici a sistema.

- Per le prestazioni da privato, vigendo nel settore tetti cogenti, gli effetti della misura si traducono, nell’ambito dei tetti di spesa assegnati, in un miglioramento del setting assistenziale e nella conseguente riduzione dell’inappropriatezza.

Prestazioni ad alto rischio di non appropriatezza trasferibili in regime ambulatoriale

Azione 1.4: Completamento del percorso di riconversione delle case di cura psichiatriche

Al 31 dicembre 2009 erano presenti all’interno della rete ospedaliera n. 204 p.l. per acuti di neuropsichiatria in case di cura private accreditate.

A seguito della rimodulazione della rete ospedaliera sono stati mantenuti n. 113 p.l. per ricoveri ordinari per acuti per malattie psichiatriche.

L’attività di ricovero di tali strutture, caratterizzata da una degenza media compresa in un range di 9-12 gg. e da un peso medio di circa 1,2, è prevalentemente rivolta, al trattamento di psicosi nella misura di circa il 60% del totale dei ricoveri e per la restante quota, di patologie psichiatriche minori e neurologiche.

RISULTATI PROGRAMMATI

- Raccordo con le strutture territoriali afferenti al Dipartimento di Salute Mentale delle Aziende Sanitarie Provinciali attraverso linee guida finalizzate ad assicurare la continuità assistenziale ospedale-territorio nella gestione dei pazienti con disturbi psichiatrici per la parte relativa agli interventi terapeutico-riabilitativi.

INDICATORI DI RISULTATO

- Entro il 30/06/2011 saranno definite apposite linee guida in ordine alla caratterizzazione dei restanti 91 posti letto che costituiranno ulteriori risorse dei Dipartimenti di Salute Mentale per gli interventi terapeutico-riabilitativi.

IMPATTO ECONOMICO

La misura non comporta differenziali rispetto al valore economico tendenziale in quanto incide essenzialmente sulla qualità e sull’appropriatezza delle prestazioni e dei percorsi assistenziali.

Intervento 2: Completamento del processo di riordino del sistema emergenza urgenza

Azione 2.1: Programmazione delle modalità organizzative di trasporto terrestre

L’attuale livello assistenziale di urgenza ed emergenza sanitaria in Regione Sicilia viene garantito attraverso un sistema di servizi e prestazioni articolato in tre settori strettamente interconnessi:

- il servizio del 118 di allarme sanitario, in diretta connessione con le centrali operative Emergenza Urgenza

- il servizio territoriale di soccorso organizzato in 3 livelli di risposta: mezzi di soccorso di base (MSB), mezzi di soccorso avanzato (MSA) ed Elisoccorso (ELI)

- la rete dei servizi e presidi ospedalieri dotati di servizi di emergenza-urgenza.

In atto il sistema regionale 118 è organizzato su 4 Centrali Operative ubicate a Palermo, Catania, Messina e Caltanissetta, 52 M.S.A., 204 M.S.B. e 5 eliambulanze h 24.

Per quanto riguarda il personale medico ed infermieristico che presta servizio di elisoccorso lo stesso è dipendente del SSR, mentre il personale tecnico, piloti, ecc., è in forza alla società che gestisce i servizio di elisoccorso regionale.

Il Servizio di elisoccorso regionale è svolto, in atto, dalla ATI INAER Helicopter Italia S.p.A. ed ELILOMBARDA s.r.l.. Esso è regolamentato da apposito contratto stipulato in data 14.01.2004 a seguito di formale gara d’appalto ad evidenza pubblica con scadenza al 15.01.2013.

Per l’attività di elisoccorso su tutto il territorio regionale, isole minori comprese, vengono utilizzati cinque elicotteri, operativi h24, di stanza presso le seguenti basi:

per la ATI INAER Helicopter Italia S.p.A.:

- Palermo, c/o L’A.O. Cervello-Villa Sofia

- Caltanissetta, c/o il P.O. S.Elia

- Messina, c/o l’A.O. Papardo-Piemonte

Per la ELILOMBARDA s.r.l.:

- Catania, c/o l’A.O. Cannizzaro

- Lampedusa, c/o l’aeroporto

L’operatività dell’elicottero di base a Catania sarà portato da h24 ad h12 e le economie conseguenti saranno destinate a compensare il maggior costo derivante dall’inserimento nella flotta di un elicottero con performance più adeguate, in sostituzione di quello esistente, alle esigenze di un collegamento rapido a “lungo raggio” ivi comprese le isole minori.

Il costo annuo del servizio di elisoccorso, escluso il costo riferito al personale del SSR (medici e infermieri) è di circa 18 mln di euro (vedi tabella riepilogativa dei costi del servizio di emergenza urgenza)

Per quanto concerne il trasporto terrestre, dal punto di vista del numero di mezzi, in una prima fase, Luglio-Ottobre 2010, sarà mantenuta l’attuale dotazione di 256 mezzi di soccorso dislocati nelle 9 Province; successivamente, dal mese di Ottobre 2010, il numero di mezzi medicalizzati (M.S.A.) sarà di 66 su 256 ambulanze complessive, per arrivare a regime entro il 31.12.2011 con 79 M.S.A. su 251 ambulanze complessive.

Da Gennaio 2011 il sistema 118 prevede una riduzione dei mezzi di soccorso in convenzione che saranno complessivamente 251 e la contestuale creazione di nuove aree di attività in armonia con lo scopo sociale della SEUS. Da Gennaio 2011, come previsto dagli standard regionali sul numero delle ambulanze, il sistema d’Emergenza Urgenza 118 avrà 79 M.S.A., quasi una ogni 60.000 abitanti.

A Dicembre 2009 si è costituita la nuova Società SEUS Scpa, che è costituita dalla Regione e da tutte le Aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere e ospedaliero-universitarie.

Sin dal momento della sua costituzione il nuovo organismo si è sottoposto al vincolo istituzionale di mantenere i livelli occupazionali della precedente gestione, pur attingendo a sgravi fiscali che bilanciano, per i primi 18 mesi di attività, la rigidità costituita dal costo del lavoro dell’elevato numero di autisti soccorritori.

L’avvio autonomo delle attività di trasporto sanitario terrestre 118 per l’intero territorio regionale, da parte del nuovo gestore SEUS Scpa, è stato, pertanto, il primo passo per garantire la continuità del servizio di emergenza-urgenza.

A fine Maggio 2010 si sono concluse le operazioni di conciliazione dei 3.093 autisti/soccorritori della CRI/SI.SE con la firma dell’accordo transattivo tra la SI.S.E e i lavoratori in ordine alle eccedenze orarie ed ai rispettivi emolumenti vantati dagli stessi nei confronti della SI.SE .

L’accordo di transazione è stato firmato dalla totalità degli autisti soccorritori, tranne 44 che non hanno aderito. Con il citato accordo è stato positivamente concluso il contenzioso relativamente al suddetto debito che ammontava circa €. 44 ML per il periodo 2006-2009.

Infatti, nell’Atto di conciliazione, sottoscritto dai lavoratori, è stata riconosciuta una somma omnicomprensiva, a titolo di transazione generale e novativa “pro bono pacis”, pari ad € 600,00 per i lavoratori che prestavano attività lavorativa con contratto part-time (130 ore mensili) ed € 300,00 per i lavoratori che prestavano attività lavorativa con contratto full-time (156 ore mensili)

E’ di tutta evidenza che la somma corrispondente alla richiesta dei lavoratori, a titolo di attività svolta in plus orario, oggetto del contenzioso, risulta essere sostanzialmente abbattuta, a seguito delle n. 2955 conciliazioni già sottoscritte dai medesimi, per un valore, ad oggi, pari ad  € 2.086.200,00, il cui onere è a carico dell’Amministrazione Regionale, in forza dell’art. 4 della Convenzione transitoria del 09/04/2010,

Si è fatto fronte alle obbligazioni correlate alle conciliazioni, senza ulteriore oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale del corrente esercizio in quanto i relativi importi erano stati già scontati negli esercizi finanziari precedenti.

Dal 24 Giugno al 16 Luglio 2010 la nuova Società SEUS S.c.p.a., in maniera graduale e per ambiti provinciali, ha assunto la gestione completa del trasporto terrestre 118 nella Regione.

La Regione, sulla base dei suddetti presupposti, sta proseguendo nell’azione di riordino del sistema di emergenza – urgenza.

Questa prima fase del percorso si è consolidata attraverso la stipula della Convenzione Quadro 2010 -2013 avvenuta nel mese di settembre 2010 con la società SEUS Scpa, nuovo soggetto gestore del trasporto terrestre.

Nell’ambito della suddetta convezione quadro tra la Regione e SEUS Scpa , quest’ultima, infatti, fornirà per il triennio Luglio 2010 - Giugno 2013 il servizio di trasporto terrestre, mettendo a disposizione delle quattro Centrali Operative n. 256 mezzi nella fase I ( luglio/30 Sett.), n. 251 nella fase II (1 Ott/31Dic 2011), nella fase III (2012) e nella fase IV (I semestre 2013).

Oltre la gestione del soccorso di emergenza urgenza 118, sarà previsto lo sviluppo di nuove linee d’intervento, impiegando a tale scopo il personale autista-soccorritore “eccedente” ed eventuali mezzi SEUS Scpa, nelle seguenti aree di attività extra servizio 118:

- trasporto sanitario intra ed extraospedaliero per le Aziende sanitarie della Regione

- trasporto emodializzati per le Aziende Sanitarie Provinciali della Regione

Per queste due attività le Aziende Sanitarie sostengono attualmente dei costi per le “convenzioni” con associazioni di trasporto private, che complessivamente ammontano a circa € 18 ML./anno per il trasporto dei pazienti emodializzati e € 2,5 ML/anno per i trasporti intra ed extra ospedalieri.

Per quanto riguarda il personale, con l’inizio della II fase di operatività della Convenzione, n. 400 unità di personale autista-soccorritore, essendo in “esubero” con il nuovo assetto organizzativo identificato dall’accordo quadro tra Regione e Società SEUS Scpa, saranno avviate al corso di riqualificazione regionale per Operatore Socio Sanitario che avrà termine nel mese di Giugno 2011.

Al termine del suddetto corso attraverso il conseguimento del titolo di operatore socio-sanitario, il personale potrà partecipare alla selezione pubblica per l’inserimento nelle dotazioni organiche delle Aziende Sanitarie, cessando così di essere un costo per la Seus Scpa e quindi per il corrispettivo che la Regione eroga alla Società SEUS, senza comportare costi aggiuntivi per le aziende.

RISULTATI PROGRAMMATI

- Individuazione del personale medico e infermieristico dedicato al servizio del 118

INDICATORI DI RISULTATO

- Piano Industriale SEUS da presentare entro 3 mesi dalla entrata in vigore della Convenzione

- Entro il 31/12/2010  decreto di determinazione delle risorse da destinare al personale medico e infermieristico dedicato al 118

- Entro il 30/06/2011 completamento del corso regionale di riqualificazione del personale per il profilo OSS.

- Entro il 31/12/2011 definizione delle procedure concorsuali per l’assunzione dei 400 operatori socio-sanitari da parte delle Aziende Sanitarie della Regione.

IMPATTO ECONOMICO

Il Programma operativo 2010-2012 per il Servizio Regionale d’emergenza urgenza, così come precedentemente illustrato, prevede un piano pluriennale dei costi complessivi del servizio, suddivisi tra costo del personale dipendente del SSR impegnato sui mezzi di soccorso e costi riconducibili alle convenzioni per il servizio di elisoccorso, di trasporto terrestre e per i servizi di telefonia delle centrali operative (costi Telecom).

L’impatto economico del nuovo modello organizzativo del servizio regionale di emergenza – urgenza, per gli anni 2010 – 2012, comporta i seguenti effetti:

- nel 2010, a parità di costo del personale SSR e del servizio di elisoccorso, si prevede un maggior costo della convezione per il trasporto terrestre derivante dalla proroga del contratto alla ex SISE;

- nel 2011 si prevede un maggior costo del personale SSR derivante dalla medicalizzazione di ulteriori mezzi di soccorso avanzato (è previsto complessivamente di medicalizzare 27 MSA, di cui 14 nel 2010 e 13 nel 2011) e un minor costo della convenzione SEUS Scpa rispetto al 2010 in quanto viene meno il costo del servizio dei primi 6 mesi svolto da SISE e di cui si stimano gli effetti degli sgravi fiscali.

- nel 2012 l’incremento del costo è ascrivibile al venir meno del beneficio degli sgravi fiscali.

Il piano industriale della SEUS prevede altresì la produzione di altre linee di attività extra 118 che impiegheranno circa 280 autisti soccorritori. Da queste ulteriori attività precedentemente illustrate la SEUS stima ricavi per €. 0,943 ML (2010) , €.5,160 ML (2011), €.6,111 ML (2012).

Nell’ambito del presente Programma operativo si è ritenuto prudenzialmente di non valorizzare le economie derivanti dal subentro di SEUS nei servizi suddetti, attualmente esternalizzati dalle Aziende sanitarie.

II valori di costo del Personale sono stati desunti dal Piano Industriale 2010/2013 della società SEUS Scpa ed approvati dal Consiglio di Gestione della medesima Società e presentati ed illustrati alle OO.SS in data 21/07/2010. In merito si evidenzia che le variazioni annuali sono strettamente correlate agli sgravi fiscali di cui sarà beneficiaria la nuova Società e che saranno vigenti per un periodo di mesi 18 dal Luglio 2010 al 31/12/2011.

In particolare, per quanto attiene ai valori esposti nella precedente Tabella, i rimborsi dei costi assicurati dalla Regione alla SEUS Scpa sono correlati al costo che la stessa sosterrà nel periodo ottobre 2010/dicembre 2011 per gli oneri derivanti dalla riqualificazione di n°400 autisti-soccorritori, quantificati rispettivamente per il periodo ottobre/dicembre 2010 in €.mgl. 2.532 e per il periodo Gennaio/Dicembre 2011 in €.mgl.7.882.

Tale componente di costo a decorrere dal 01/01/2012 non graverà più sulla Convenzione con SEUS Scpa.

La Regione ha intrapreso il percorso di riqualificazione del personale per il profilo di Operatore Socio Sanitario, nella considerazione della estrema carenza di tale figura nelle piante organiche regionali. Pertanto, il personale che risulterà riqualificato O.S.S., atteso il rilevante fabbisogno di tale figura nelle piante organiche, parteciperà alla procedura selettiva finalizzata all’inquadramento presso le Strutture del S.S.R. della Regione

In estrema sintesi, dall’illustrato processo di riorganizzazione del Servizio di Emergenza-Urgenza 118, la Regione ritiene di potere assicurare un servizio di maggiore efficacia e qualità alla collettività e nel contempo assicurare un più efficiente utilizzo delle risorse impiegate.

Azione 2.2: Definizione rete ospedaliera dell'emergenza

Strettamente correlata alla definizione della rete ospedaliera dell’emergenza, è l’individuazione dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici delle strutture ospedaliere e territoriali in funzione dei diversi livelli di intensità di cure. In quest’ambito, si colloca la definizione dei diversi livelli di emergenza (PTE, PS e DEA di I e II livello).

La rete dei presidi afferenti al sistema di emergenza-urgenza, organizzata secondo il modello “hub & spoke”, sarà strutturata su diversi livelli di operatività in relazione al grado di complessità delle patologie da trattare e dei setting organizzativo-assistenziali nonché della presenza di adeguate tecnologie.

In tal senso, la Regione si impegna, entro il 31.03.2011, a definire, con apposito provvedimento, i requisiti identificativi dei diversi livelli della rete cui seguirà, entro il 30.06.2011, la mappatura dei centri rispondenti ai sudddetti requisiti e la contestuale costruzione delle rete stessa.

Le azioni di dettaglio saranno esplicitate nel provvedimento specifico attuativo della misura, anche in coerenza con quanto previsto al riguardo nel nuovo piano sanitario regionale, il cui iter è in corso di approvazione.

Contestualmente, si procederà, alla riorganizzazione della rete materno-infantile con la progressiva messa in sicurezza dei “punti nascita” in linea con il documento tecnico “Linee di indirizzo per la promozione e il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo” presentato alle Regioni dal Ministero della Salute il 4 novembre 2010 e in atto all’esame della Conferenza Stato-Regioni e alla definizione di idonei protocolli atti a garantire la sicurezza della madre e del neonato.

A tal fine è, dunque, necessario razionalizzare le UU.OO di Ostetricia e Ginecologia, di Pediatria e di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, organizzandone i livelli di assistenza in rapporto alla complessità dell’intervento ed ai requisiti organizzativi posseduti dalle singole strutture.

Tuttavia, in considerazione della disomogenea distribuzione delle Ostetricie e Ginecologie e delle condizioni orogeografiche del territorio, nonché della distanza dei centri spoke dai centri hub e della conseguente dilatazione dei tempi di trasporto, si rende indispensabile valorizzare ulteriormente il collegamento funzionale dei punti nascita e delle neonatologie con la rete regionale di emergenza ed inoltre potenziare il Servizio di Trasporto per le Emergenze Neonatali (STEN) su base regionale e attivare il Servizio di Trasporto Materno Assistito (STAM) quali componenti essenziali di un piano di regionalizzazione delle cure perinatali. Tale riorganizzazione avverrà ad invarianza economica per le Aziende.

Con decreto, da emanarsi entro il 30.11.2010, verranno individuati i Centri Regionali per lo STEN e per lo STAM, le modalità di attivazione e intervento dei servizi, attraverso il coinvolgimento del servizio di Emergenza urgenza 118, le risorse strutturali (ambulanze attrezzate con termoculla ed eliambulanza) e le figure professionali dedicate (neonatologi ed ostetriche già presenti nelle dotazioni organiche), nonchè i protocolli operativi condivisi, gli indicatori di processo e di esito del servizio, il monitoraggio trimestrale e la verifica annuale dell’attività, finalizzata ad eventuale revisione organizzativa.

RISULTATI PROGRAMMATI

- Definizione requisiti organizzativi/strutturali/tecnologici per i diversi livelli di emergenza (PTE, PS, e DEA di I e II livello)

- Mappatura esistente e cronoprogramma attivazione livelli della rete di emergenza urgenza

- Implementazione della rete di emergenza pediatrica

INDICATORI DI RISULTATO

- Entro il 31/12/2010  decreto di riorganizzazione della rete dei punti nascita

- Entro il 31/12/2011 definizione dell’esecuzione del processo di aggregazione dei punti nascita

- Entro il 31/03/2011 definizione dei requisiti dei livelli di emergenza e relativo cronoprogramma

- Entro il 30/06/2011 definizione della mappatura dei centri rispondenti ai requisiti afferenti alla rete

IMPATTO ECONOMICO

La misura non comporta differenziali rispetto al valore economico tendenziale in quanto incide essenzialmente sulla qualità delle prestazioni, sulla gestione dell’emergenza e sulla sicurezza dei pazienti.

Intervento 3: Tessera Sanitaria

La Regione si impegna al rispetto degli impegni di cui al Progetto Tessera sanitaria e alle sue evoluzioni di cui alla ricetta elettronica (articolo 1, comma 810, della legge finanziaria 2007 e DPCM 26/03/2008).

Azione 3.1: Aggiornamento anagrafiche assistiti

L’anagrafica assistiti allo stato attuale presenta un disallineamento residuale tra i dati memorizzati nella Nuova Anagrafe Regionale (NAR) e quelli presenti nel portale TS. Per ridurre tale disallineamento sarà effettuato il confronto dei dati sopra citati al fine di riallineare le posizioni difformi. L’archivio di cui trattasi riguarda gli assistiti nel loro complesso, nonché i MMG e i PLS e le relative posizioni medico assistito. Il sistema web service dovrebbe garantire, per il futuro, il mantenimento dell’allineamento tra le due basi dati.

RISULTATI PROGRAMMATI

- Completamento trasmissione dati assistiti con dettaglio esenzione e medico associato entro il 31/12/2011

INDICATORI DI RISULTATO

- Attività a regime entro 31/12/2011

IMPATTO ECONOMICO

La misura non comporta differenziali rispetto al valore economico tendenziale in quanto incide sul miglioramento della qualità delle informazioni contenute nelle banche dati e quindi degli strumenti di programmazione e di monitoraggio.

Azione 3.2: Implementazione sistema di controllo della trasmissione dati ricette specialistica (art. 50)

Attualmente in alcune province siciliane (CT, PA e RG) sono presenti alcune criticità sulla corretta applicazione di quanto previsto dall’art.50 della L.326/2003 e relativi decreti attuativi. Con l’attuazione di un monitoraggio mensile degli indicatori di qualità forniti dal Sistema TS saranno effettuate le conseguenti segnalazioni alle Aziende Sanitarie interessate, affinché le stesse pongano in essere le opportune azioni correttive.

RISULTATI PROGRAMMATI

- Implementazione a livello di ASP di un sistema di controllo della trasmissione dati delle ricette in aderenza al tracciato previsto da decreto 18 marzo 2008

INDICATORI DI RISULTATO

- Entro il 30/06/2011 verifica, attraverso la produzione di un report, del raggiungimento della soglia del 97% di dati trasmessi coerentemente al tracciato previsto dal decreto del 18 marzo 2008

IMPATTO ECONOMICO

La misura non comporta differenziali rispetto al valore economico tendenziale in quanto incide sul miglioramento della qualità delle informazioni contenute nelle banche dati e quindi degli strumenti di programmazione, controllo e monitoraggio.

Azione 3.3: Piano di recupero straordinario trasmissione associazione medico – ricettario

Il Decreto 18 marzo 2008 prevede che i punti di distribuzione dei ricettari SSN individuati dalle ASP riportino sul portale TS l’avvenuta assegnazione del ricettario al medico prescrittore. Dall’entrata in vigore della normativa, che prevede l’attribuzione dei ricettari ai medici prescrittori ed il relativo monitoraggio degli indicatori di qualità, si sono evidenziate delle criticità sulle ricette trasmesse dalle Aziende Sanitarie Al portale TS. Attualmente le criticità riguardano i ricettari trasmessi dall’anno 2008 ad oggi. Allo scopo di porre in essere le opportune azioni correttive sarà attuato il monitoraggio mensile dei relativi indicatori forniti dal sistema TS e saranno coinvolti i Direttori dei Distretti delle rispettive Aziende Sanitarie Provinciali.

RISULTATI PROGRAMMATI

- Procedure inerenti l’associazione Medico / Ricettario da parte delle Aziende

- Monitoraggio mensile sul Portale TS degli indicatori di qualità

INDICATORI DI RISULTATO

- Entro il 30/06/2011 raggiungimento della soglia inferiore all' 1 % delle ricette inviate e non assegnate al medico

- Dal 30/06/2011, con cadenza semestrale, report di monitoraggio sul Portale TS degli indicatori di qualità

IMPATTO ECONOMICO

La misura non comporta differenziali rispetto al valore economico tendenziale in quanto incide sul miglioramento della qualità delle informazioni contenute nelle banche dati e quindi degli strumenti di programmazione e di monitoraggio.

Azione 3.4: Implementazione utilizzo Tessera Sanitaria

La Regione si impegna al monitoraggio dei tetti di spesa specialistica fissati per le strutture private convenzionate attraverso l’utlizzo dei dati del sistema tessera sanitaria e a comunicare al sistema i tetti riferiti ad ogni singola struttura erogatrice.

Nell’ottica di agevolare l’accesso alle prestazioni si prevede di estendere l’utilizzo della Tessera Sanitaria per la prescrizione e per il ritiro dei farmaci, nonché per la prescrizione e l’erogazione delle prestazioni ambulatoriali. Si prevede inoltre l’utilizzo della Tessera Sanitaria per l’accettazione dei ricoveri non urgenti e per le prenotazioni presso il CUP.

RISULTATI PROGRAMMATI

Utilizzo del sistema TS per:

- prescrizioni ed erogazioni farmaci e prestazioni ambulatoriali;

- ricoveri programmati

- prenotazioni CUP

INDICATORI DI RISULTATO

- Entro il 31/12/2012 accesso al 50% delle prestazioni tramite il sistema TS

IMPATTO ECONOMICO

La misura non comporta differenziali rispetto al valore economico tendenziale in quanto incide sul miglioramento della qualità delle informazioni contenute nelle banche dati e quindi degli strumenti di programmazione e di monitoraggio e sul governo delle liste di attesa.

Intervento 4: Monitoraggio razionalizzazione rete laboratoristica

Azione 4.1: Monitoraggio attuazione Piani Aziendali di accorpamento

Rete dei laboratori pubblici

La Regione Sicilia, attraverso l’emanazione dei D.A. 62 del 16/1/09 e D.A.1133 del 12/06/09 ha avviato il riordino della rete laboratoristica pubblica, che prevede, al fine di incrementare la qualità del servizio e ridurre i costi per il Sistema Sanitario Regionale, la riduzione del numero dei laboratori con il mantenimento dei punti di accesso (prelievo e consegna dei referti) sul territorio e la contestuale centralizzazione delle attività di analisi in un minor numero di strutture.

Il processo di riordino dell’offerta laboratoristica pubblica ha comportato una riduzione del numero di laboratori centralizzati da 122 a 56 (sui 53 previsti dal D.A.) cui afferisce una rete di 118 punti prelievo distribuiti sul territorio, 24 dei quali, presenti nei PP.OO. territoriali, hanno mantenuto una diagnostica di base per garantire le urgenze.

Anche il numero dei laboratori specialistici presenti nelle Aziende Universitarie e Ospedaliere, pur con maggiori difficoltà per le peculiarità di analisi, è in via di riduzione secondo i piani aziendali.

Conclusa questa prima fase, è prevista un’analisi più dettagliata di difformità, contesti, dati di produzione e costi al fine valutare la funzionalità della rete nella prospettiva di implementare ulteriori azioni per la razionalizzazione dell’offerta. Si prevede inoltre un costante monitoraggio dello sviluppo del processo attraverso specifici report somministrati alle Aziende territoriali, ospedaliere e universitarie.

Per l’anno 2011, la Regione intende perseguire un risultato di ulteriore aggregazione dei laboratori, la cui entità a tendere non è al momento quantificabile. Questa ulteriore fase di sviluppo del programma di riordino della medicina di laboratorio è direttamente correlata:

- alla realizzazione delle misure strutturali di rimodulazione della rete ospedaliera e conseguente rifunzionalizzazione di alcuni presidi, i cui laboratori saranno trasformati in “punti prelievo”; a seguito del processo di trasformazione degli stessi presidi in strutture territoriali (Presidi Territoriali di Assistenza)

- all’ulteriore aggregazione della rete laboratoristica interna alle Aziende Ospedaliere ed ai Policlinici Universitari sulla base delle risultanze della mappatura delle attività di laboratorio (entro dicembre 2010).

Rete dei laboratori privati

La Regione Sicilia, attraverso l’emanazione dei D.A. 1933 del 16/09/2009 e D.A. 2674 del 18/11/2009, ha avviato il riordino della rete laboratoristica privata, che prevede una riduzione del numero degli erogatori e la centralizzazione delle attività analitiche in strutture con dotazione tecnologica e strumentale di livello elevato, anche attraverso forme di incentivazione economica.

In base alle delibere di proposta di riorganizzazione della rete laboratoristica delle strutture private presentate dalle Aziende territoriali, è stata raggiunta una riduzione media delle strutture del 34% (con notevole variabilità tra le province (dall’0% di Enna, in cui non sono state presentate domande di aggregazione, al 55,6% di Ragusa). Complessivamente il numero dei laboratori si è ridotto da 663 a 438.

Con i già citati D.A. 1933 e 2674, oltre alla riduzione del numero complessivo dei laboratori privati, sono stati raggiunti i seguenti risultati, coerenti con i “criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio” indicati dal Ministero:

- regolamentazione dei meccanismi di reale aggregazione fra strutture: i D.A. 1933 e 2674 prevedono la costituzione di aggregazioni, sulla base delle formule previste dal codice civile, che prevedano l’esistenza di un “Nuovo soggetto gestore”, che diviene l’unico soggetto riconosciuto nel rapporto con il SSR (l’aggregazione comporta anche l’automatica aggregazione giuridico-amministrativa in capo allo stesso soggetto giuridico che gestisce l’aggregazione). Nell’aggregazione non possono essere ammessi soci diversi da quelli previsti dall’art. 25 c. 2 della L.R. 5/2009 di riordino del SSR ed in particolare non possono essere ammessi soggetti attualmente non accreditati o privi di contratto. L’aggregazione prevede l’utilizzazione di un laboratorio comune e centralizzato da parte dei soggetti associati, le cui rispettive sedi di originaria attività vengono trasformate in “punti di accesso”, ove provvedere ai prelievi. I laboratori centralizzati potranno integrare eventuali settori specialistici carenti, previa richiesta e attestazione del possesso dei requisiti all’azienda sanitaria di appartenenza, che provvede al rilascio dell’autorizzazione sanitaria ed alla verifica ai fini dell’accreditamento istituzionale;

- percorso di accreditamento istituzionale e regolamentazione degli “aspetti organizzativi” e dei “carichi di lavoro massimo erogabili”: la Regione Sicilia con il D.A. 890 17/06/02 e s.m. - Direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione siciliana – ha già definito i criteri-base anche per le strutture di laboratorio, pubbliche e private. Con i D.A. 1933 e 2674 sono stati, inoltre, previsti nuovi standard organizzativi ed i relativi carichi di lavoro massimi erogabili (compreso il rispetto degli standard per i punti prelievo);

- partecipazione a VEQ esterne: i D.A. 1933 e 2674 prevedono la partecipazione obbligatoria a VEQ esterne, certificata annualmente a garanzia del mantenimento di adeguati livelli qualitativi delle performance. In considerazione della raccomandazione ministeriale di prendere in considerazione programmi di VEQ di valenza nazionale o internazionale, entro dicembre 2010 sarà emessa dall’Assessorato Reg.le della Salute una linea di indirizzo in merito;

- regolamentazione del sistema di “service di laboratorio”: i D.A. 1933 e 2674 prevedono una specifica regolamentazione del “service”, sulla base delle indicazioni emergenti dai dati di letteratura, attivabile solo tra strutture di laboratorio autonome accreditate e in possesso dei requisiti che consentono l’esecuzione delle prestazioni richieste presso i settori specializzati annessi. Ciò al fine di garantire elevata qualità in tutto il processo relativo e corretti meccanismi di contabilizzazione delle prestazioni;

- nella attività della rete di laboratori nello scambio di campioni biologici, il dimensionamento della dotazione di personale al livello di attività svolta e la regolamentazione dei carichi di lavoro massimi erogabili.

Consolidata questa prima fase, nel 2011 verrà effettuata una ulteriore valutazione della rete, relativamente ai dati di produzione e alla distribuzione dell’offerta, anche alla luce dei criteri di razionalizzazione già definiti dal gruppo tecnico nazionale con la prospettiva di un’ulteriore aggregazione.

Tale processo è sottoposto a monitoraggio attraverso specifici report somministrati alle Aziende territoriali.

Per l’anno 2011, la Regione intende perseguire un risultato di ulteriore aggregazione dei laboratori presumibilmente pari al 20 % a seguito della predisposizione di un nuovo “Piano di Aggregazione” che promuova l’aggregazione dei laboratori con volumi di produzione inferiori alle 200.000 prestazioni annue, coerentemente sulla base di quanto indicato dal competente Ministero (vedi Documento su “criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio”, elaborato e diffuso dal Ministero della Salute, in collaborazione con l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, che completa e aggiorna quanto già indicato nelle “Linee di Indirizzo per la Riorganizzazione dei Servizi di Medicina di Laboratorio nel Servizio Sanitario Nazionale” del Marzo 2009).

RISULTATI PROGRAMMATI

- Implementazione della metodologia di monitoraggio, proposta dal Ministero nell’ambito delle attività di affiancamento alla Regione, finalizzata a verificare lo stato di avanzamento dei Piani Regionali di riordino della rete dei laboratori.

- Aggiornamento del nomenclatore tariffario relativo alle prestazioni di laboratorio, al fine di ridurre la possibilità di prescrivere indagini obsolete o di utilità non dimostrata. Tale intervento si inserisce in un più ampio programma di miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva, che sarà sviluppato nei diversi tavoli tecnici con i professionisti dipendenti e convenzionati, in particolare nell’ambito dei percorsi assistenziali per le patologie croniche.

- Emanazione di linee di indirizzo per i programmi di VEQ di valenza nazionale o internazionale.

- Definizione di un nuovo “Piano di Aggregazione” finalizzato ad addivenire progressivamente, entro il 2012, a una soglia minima di 200.000 esami/anno, attraverso la promozione dell’aggregazione dei laboratori con volumi di produzione inferiori alle 200.000 prestazioni annue, coerentemente a quanto indicato dal competente Ministero (per l’anno 2011 la Regione intende perseguire un risultato di ulteriore aggregazione dei laboratori presumibilmente pari al 20 %).

INDICATORI DI RISULTATO

- Entro il 31/12/2010 elaborazione report di monitoraggio dei piani di adeguamento aziendali al Programma Regionale e analisi degli scostamenti ante e post razionalizzazione.

- Entro il 31/12/2010 pubblicazione del nuovo nomenclatore tariffario regionale

- Entro il 31/12/2010 pubblicazione di una linea di indirizzo in merito ai programmi di VEQ

- Entro il 30/06/2011 predisposizione di un nuovo “Piano di Aggregazione”che promuova l’aggregazione dei laboratori con volumi di produzione inferiori alle 200.000 prestazioni annue ai fini di un incremento dell’aggregazione dei laboratori presumibilmente nella misura attesa del 20 % entro lo stesso anno,.

- Entro il 30/06/2012 verifica del nuovo “Piano di Aggregazione” dei laboratori con volumi di produzione inferiori alle 200.000 prestazioni annue nella prospettiva di addivenire entro il 2012 al consolidamento di una soglia minima di 200.000 esami.

IMPATTO ECONOMICO

Il processo di aggregazione dei laboratori pubblici, a seguito del quale si attende l’efficientamento della rete di offerta, un aumento del livello qualitativo delle prestazioni diagnostiche nonché l’ottimizzazione delle risorse impiegate, non ha al momento un riflesso economico nelle valutazioni del CE tendenziale e programmatico. Le valutazioni d’impatto economico, infatti, sono subordinate alla disponibilità dei dati che saranno rilevati anche tramite l’adozione degli strumenti suggeriti dal Ministero della Salute.

Con riferimento alla rete dei laboratori privati, il relativo processo di riordino non comporta economie a sistema in quanto avviene nell’ambito dei tetti di spesa assegnate alle strutture private.

Assunto che il disallineamento in atto rilevato tra i dati forniti da questa Regione rispetto ai dati NSIS è connesso al processo di aggregazione, la cui definitiva formalizzazione è prevista nei  termini indicati dal presente Programma, la Regione si impegna contestualmente ad assumere specifici provvedimenti mirati a garantire l’allineamento con  l’attribuzione dei nuovi codici alle strutture risultanti dall’aggregazione.

Asse 1.b) Interventi di sviluppo

Il processo di riqualificazione del sistema sanitario regionale passa inevitabilmente dalla valorizzazione dei servizi territoriali, in sinergia con la rimodulazione della rete ospedaliera.

La linea strategica fondante l'azione di risanamento e riqualificazione del sistema sanitario regionale consiste nel riordinare complessivamente i servizi per la salute a favore dei cittadini della Regione Siciliana, agendo in particolare sul consolidamento e miglioramento dei servizi territoriali e promuovendo azioni volte all'integrazione ospedale-territorio, avuto riguardo delle caratteristiche epidemiologiche della regione e dei bisogni di salute della stessa, nonché azioni volte all’affermarsi delle logiche di appropriatezza e di governo clinico.

La Regione Siciliana, dando corpo ai principi indicati della L.R. 5/2009 di riordino del Servizio Sanitario Regionale, sta sviluppando una serie di azioni sui versanti:

- dell’innovazione del sistema organizzativo

- del miglioramento delle performance e dei risultati di salute, di efficienza e di qualità dell’offerta

- del rinforzo e miglioramento dei “meccanismi operativi” che stanno alla base dell’innovazione dei comportamenti organizzativi e gestionali, con prioritaria attenzione ai sistemi di valutazione, ai processi formativi a supporto dei piani di innovazione, alla cura dei processi negoziali con i principali partner del sistema.

Dal punto di vista dell’innovazione del sistema organizzativo, i capisaldi di questa area di azione sono rappresentati, innanzitutto, dal rinforzo della rete della domiciliarità e della residenzialità, aree, queste, che sono state sempre estremamente critiche nella Regione Sicilia e sulle quali, come verrà meglio specificato in seguito, si stanno attivando specifiche azioni.

L’impegno nell’area di innovazione organizzativa a livello territoriale è altrettanto prioritariamente centrato sulla realizzazione di nuove strutture ed in particolare dei PTA- Presidi Territoriali di Assistenza, che, come sarà meglio chiarito in seguito, costituiscono la principale sfida del territorio per la generazione di risultati di efficienza, di efficacia e di complessivo miglioramento della qualità di offerta. Questa nuova struttura sarà foriera non solo di un mero processo aggregativo ma anche di una complessiva riorganizzazione dell’offerta, basata sulla realizzazione di “Ambulatori Infermieristici”, inesistenti fino ai nostri giorni, di “Punti di Primo Intervento” con apertura h12 diurne per la gestione territoriale di codici bianchi e, in parte, verdi, di “Ambulatori di Gestione Integrata” (con partecipazione attiva dei MMG, chiamati a svolgere un “debito orario” presso i PTA ed i poliambulatori distrettuali per gestire in modo integrato con lo Specialista e l’Infermiere distrettuale i propri pazienti cronici), ed infine di Day Service Ambulatoriali Territoriali per la gestione dei pazienti cronici più complessi, anche attraverso l’integrazione con gli Specialisti ospedalieri.

Tale processo si accompagnerà al progressivo sviluppo di un sistema di integrazione virtuale, basato in primis sulla realizzazione di un sistema CUP, con un’articolazione provinciale ed una sovrastruttura regionale, che sta alla base del rafforzarsi delle logiche di governance del sistema, alla quale potranno collegarsi tutti i partner, anche privati, del sistema.

Dal punto di vista del miglioramento delle performance e dei risultati di salute, di efficienza e di qualità dell’offerta, vanno messe in luce alcune azioni “di sistema” che integreranno le azioni organizzative precedentemente citate. Tra queste risultano degne di particolare nota lo sviluppo delle “reti assistenziali” e dei “percorsi assistenziali” nella prospettiva dello sviluppo di un sistema di appropriatezza basato sulla necessità di garantire l’intervento “giusto” al paziente giusto (appropriatezza clinica), al momento giusto (appropriatezza temporale), nel posto giusto (appropriatezza assistenziale), erogato dal professionista giusto (appropriatezza professionale) in tempi coerenti con il grado di bisogno.

Questo processo è finalizzato sia a garantire risultati di efficienza, legati all’appropriatezza del setting nonché all’appropriatezza prescrittiva, sia risultati di efficacia documentabile, legati alla riduzione della frequente variabilità nella gestione clinica dei pazienti e, ancora, risultati in termini di sicurezza del paziente, legati alla riduzione delle pratiche superflue.

In ragione di ciò, la Regione Siciliana si sta orientando verso la costituzione di “panel regionali e aziendali” multiprofessionali, mirati all’approfondimento di specifici temi che, attraverso le tecniche di audit e l’uso degli strumenti dell’evidence-based medicine mettano a punto “protocolli” sulle prestazioni a più elevato rischio di inappropriatezza e a maggiore variabilità comportamentale e producano “raccomandazioni” di buona pratica clinico-assistenziale (non solo diagnosi e terapia, quindi, ma anche “processo assistenziale”)  la cui concreta applicazione può realizzarsi nei contesti aziendali attraverso il metodo dei “percorsi assistenziali”.

Dal punto di vista del rinforzo e del miglioramento dei “meccanismi operativi” che stanno alla base dell’innovazione dei comportamenti organizzativi e gestionali, la Regione Siciliana è attualmente impegnata nello sviluppo dei nuovi sistemi di valutazione delle Direzioni Generali delle aziende e, più in generale, dei dirigenti, costituendo, questi, una leva fondamentale che incide sulla motivazione e sui comportamenti organizzativi.

Particolare cura si sta, inoltre, ponendo ai processi formativi che dovranno sostenere i piani di innovazione. La formazione, che sarà attuata attraverso momenti “centrali” (regionali) e “periferici” (aziendali), sarà una formazione “on the job” e sarà sviluppata attraverso specifici piani formativi, di cui alcuni già articolati ed altri in corso di definizione.

La Regione Siciliana ha, inoltre, identificato nella “leva negoziale” basata sulla trasparenza e sul coinvolgimento attivo dei partner, una leva fondamentale per la vita e per il miglioramento del sistema,. In particolare, ha dedicato impegno ed energie nella stesura degli Accordi Integrativi Regionali (già conclusi con la Medicina Generale e con la Continuità Assistenziale), nonché nella negoziazione con i privati convenzionati. Questo “nuovo corso” negoziale, in particolare nell’ambito dell’assistenza primaria, costituisce indubbiamente un importante requisito di “credibilità” del sistema.

Intervento 5: Potenziamento del territorio

Azione 5.1 : Potenziamento Rete regionale delle Residenze Sanitarie Assistite e dell’integrazione sociosanitaria

Con il Decreto Assessoriale del 24 maggio 2010 n.1325, nell’approvare gli indirizzi per la riorganizzazione ed il potenziamento della rete regionale delle RSA, è stata definita la programmazione complessiva di 2.500 posti di RSA su base regionale, individuando nel dettaglio il fabbisogno su base provinciale (vedi tabella seguente). Considerato il numero dei posti già attivati alla data di approvazione del programma, sono stati individuati tempi e modalità per il completamento della rete entro il periodo 2010-2013, in relazione al riordino della rete ospedaliera secondo quanto previsto dalla L.R. n. 5/09 e dai relativi atti di programmazione.

Nell’ambito dei posti letto da attivare, c.a. 500 perveranno dal processo di rifunzionalizzazione delle strutture ospedaliere (vedi azione 1.1).

L’attuale programmazione regionale nel settore, disciplinata con il citato DA 1325/2010, intervenendo a superamento dei precedenti atti programmatori, prevede quindi complessivamente 2500 posti di residenzialita di cui 952 già attivati e 1548 da attivare secondo il cronoprogramma di cui alla seguente tabella.

L’attivazione dei posti programmati consentirà alla Regione di incrementare significativamente l’indicatore dei posti di residenzialità per 1000 anziani ( da 1,1 a circa 2,7 pl) e di tendere progressivamente all’allineamento agli standard nazionali.

La risposta assistenziale, specificamente rivolta alle fasce fragili della popolazione, verrà altresì implementata con la contestuale realizzazione di attività semiresidenziali, ad oggi non presenti in Sicilia, da avviarsi come descritto nella successiva azione 5.2.

Inoltre, per le forme di lungoassistenza, all’interno delle strutture residenziali a “normale” integrazione sociosanitaria, qurste sono soddisfatte dalle strutture assistenziali “Comunità protette” in atto disciplinate nella Regione dalla seguente normativa di settore:

- l.r. 9 maggio 1986 “Riordino dei servizi e delle attività socioassistenziali in Sicilia”;

- -DPR 28 maggio 1987 “Regolamento-tipo sull’organizzazione dei servizi socioassistenziali”

- DPR 28 giugno 1988 “Standard strutturali ed organizzativi dei servizi e degli interventi socioassistenziali previsti dalla l.r. 22/86”

- DPR 4 giugno 1996 “Approvazione degli schemi di convenzione-tipo per la gestione da parte dei comuni della Regione dei servizi socioassistenziali previsti dalla l.r.n.22/86.

Quest’ultimo Regolamento disciplina gli aspetti tariffari a carico del Comune (art.14) stabilendo (art.16) per gli ospiti che necessitano di un trattamento assistenziale differenziato per una condizione di non autosufficienza non inferiore al 74%, debitamente accertata e documentata dall’Azienda sanitaria, quest’ultima è tenuta a corrispondere, a carico del SSR, un’integrazione della retta giornaliera (quota sanitaria) in misura proprorzionale al grado di non autosufficienza e fino al limite massimo del 100%.

Infine, la l.r. 18 maggio 1996 n.33 ha disciplinato all’art.59 modalità e tempi per il riconoscimento dell’integrazione della retta giornalira da parte delle Aziende sanitarie territoriali, avuto anche riguardo del trattamento curativo e riabilitativo assicurato dall’Ente in rapporto ai bisogni degli ospiti, fatto salvo il caso in cui le stesse Aziende non abbiano assunto interamente o in convenzione gli oneri dell’assistenza sanitaria per il ricovero dei soggetti anziani non autosufficneti ospiti di strutture assistenziali.

A proseguimento del processo di integrazione sociosanitaria si prevede di attivare, entro il 2011, speicfico protocollo di intesa tra gli Assessorati della Salute e della Famiglia e delle Politiche Sociali, per ottimizzare il percorso di integrazione in aderenza alle indicazioni di cui al DPCM 14/2/2001 in tema di compartecipazione nonché di porre in essere, entro il 2012 , le iniziative di competenza dell’Assessorato per pervenire ad un intervento legislativo di riordino del settore.

RISULTATI PROGRAMMATI

- Attivazione della rete secondo modalità e tempi indicati nell’allegato al D.A. 1325/10 (GURS n.29 del 25/6/10).

- Perfezionamento del processo di integrazione sociosanitaria per le forme di lungoassistenza all’interno delle strutture residenziali a “normale” integrazione sociosanitaria

INDICATORI DI RISULTATO

- Report annuale di monitoraggio attuazione dei programmi aziendali predisposti dalle ASP e rispetto del relativo cronoprogramma:

- Entro il 31/12/2011 definizione del protocollo di intesa tra gli Assessorati della Salute e della Famigli e delle Politiche Sociali per l’adeguamento al DPCM 14/02/2001 in tema di compartecipazione per le forme di lungoassistenza

- Entro il 31/12/2012 esecuzione del protocollo e messa a regime delle nuove modalità di compartecipazione

IMPATTO ECONOMICO

L’impatto economico, come di seguito stimato, è segnatamente riferito al potenziamento della rete regionale delle RSA e non comprende le forme di lungoassistenza, non comportando per queste, il previsto adeguamento al DPCM 14/2/2001, sostanziali variazioni alle attuali misure di compartecipazione per la quota sanitaria della retta a carico del SSR,

Ai fini della valorizzazione della manovra, schematicamente riportata nella tabella sottostante, si è tenuto conto di:

- numero dei posti letto di RSA da attivare;

- valore medio a carico del SSR della tariffa giornaliera pari a 83,85 € ottenuto come media tra il valore dalla quota della retta pro-capite  a carico del SSR in vigore dall’1 ottobre 2007 (111,8 €) e il valore conseguente all’applicazione del 50% della quota della retta a carico del SSR per i ricoveri che superano il 60° giorno.

Azione 5.2: Attivazione PTA

“..l’Assessore Regionale emana le linee guida di riorganizzazione dell’attività territoriale prevedendo l’istituzione dei Presidi Territoriale di Assistenza (P.T.A.) costituenti il punto di accesso alla rete territoriale, anche attraverso il Centro Unico di Prenotazione (C.U.P.), al fine di garantire in modo capillare l’erogazione di prestazioni in materia di:

a) cure primarie (accoglienza, servizi sanitari di base e specialistici);

b) servizi socio-sanitari integrati con le prestazioni sociali, con funzioni di presa in carico, valutazione multidisciplinare e formulazione del piano personalizzato di assistenza, attraverso l’integrazione professionale di operatori appartenenti alle aziende sanitarie provinciali e ai comuni, a favore di persone e famiglie con bisogni complessi;

c) servizi a favore dei minori e delle famiglie con problemi socio-sanitari e sociali;

d)servizi di salute mentale (SERT).”

Il PTA (Presidio Territoriale di Assistenza) introdotto dall’art. 12 comma 8 della L.R. n. 5/2009 rappresenta il perno della riorganizzazione dei servizi territoriali al fine di riqualificare le funzioni e l’offerta delle cure primarie e prevenire l’ospedalizzazione. All’interno del PTA, i servizi relativi all’assistenza medica e pediatrica di base, all’assistenza specialistica extra-ospedaliera, all’assistenza domiciliare, all’assistenza preventiva e consultoriale, all’assistenza farmaceutica ed integrativa, all’assistenza sanitaria in regime residenziale o semiresidenziale, potranno essere integrati in un’unica piattaforma comune che costituirà la porta di ingresso del cittadino-utente alle cure territoriali.

Il PTA è il risultato della riorganizzazione della rete dei servizi che mira ad integrare e mettere in collegamento (in una logica di rete) i punti di offerta ed i professionisti che concorrono all’erogazione dell’assistenza territoriale. Esso assumerà una connotazione differente in relazione al fabbisogno di integrazione che i servizi distrettuali dovranno soddisfare rispetto al contesto di riferimento della specifica ASP.

All’interno dei PTA saranno attivati anche i Punti Unici di Accesso (PUA) alle cure domiciliari, finalizzati ad assicurare una più efficace attivazione e il monitoraggio di tale tipo di assistenza. Per ulteriori dettagli sulle funzioni del PTA si rimanda alle specifiche linee guida sulla organizzazione e sulle funzioni di tali presidi approvate e diffuse alle Aziende con D.A. n. 723 del 10/03/10 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 16 del 02/04/10. Al fine di accompagnare il processo di riorganizzazione dell’assistenza territoriale è stato istituito un tavolo tecnico regionale cui partecipano i referenti di ogni Azienda territoriale, ospedaliera ed universitaria.

RISULTATI PROGRAMMATI

- Il programma regionale di riorganizzazione dell’attività territoriale prevede l’attivazione nel territorio regionale di Presidi Territoriali di Assistenza gradatamente realizzati nelle diverse Aziende Sanitarie. Nel presente Programma Operativo si individuano gli ambiti territoriali, sedi, rispettivamente, di n. 19 PTA da realizzarsi entro il 31 dicembre 2010, n. 10 PTA da realizzarsi entro il 31 dicembre 2011 e n. 18 da realizzarsi entro il 31 dicembre 2012, per un totale di 47 PTA come schematicamente riportato nella tabella sottostante:

- L’attivazione complessiva comporta, per n. 14 Presidi Territoriali di Assistenza nel 2010, n. 4 nel 2011 e n. 7 nel 2012, la rifunzionalizzazione dei presidi ospedalieri, come da tabella, che dovranno trasferire parte dell’attività assistenziale per acuti verso forme alternative di assistenza:

INDICATORI DI RISULTATO

- Attivazione dei PTA secondo cronoprogramma con formali delibere aziendali.

IMPATTO ECONOMICO

L’analisi per la valorizzazione dei costi conseguenti all’implementazione dei PTA non può prescindere dalla legge di riordino della rete ospedaliera in base alla quale i PTA dovranno sostituire progressivamente i presidi di cui si è pianificata la riconversione.

Sulla base del modello organizzativo definito nelle “Linee guida sulla riorganizzazione dell’attività territoriale (PTA-Cure primarie-gestione integrata-day service territoriale) ex D.A. n. 723 del 10/03/10 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 16 del 02/04/10, sono stati stimati costi di start-up e gestione dei nuovi PTA principalmente riconducibili a:

- Formazione del personale e change management i cui oneri sono già scontati nella determinazione delle voci di costo relative ai singoli fattori produttivi;

- Gestione della logistica della conversione dei presidi in PTA (allestimento spazi, trasferimento apparecchiature, etc);

- Gestione della fase transitoria di compresenza tanto dei presidi in via di dismissione quanto dei nuovi PTA appena avviati, con conseguente duplicazione di alcuni costi gestionali (es.utenze, appalti di servizi).

La Regione prevede di far fronte ai suddetti costi incrementali per mezzo dei costi cessanti che deriveranno dalla riconversione dei presidi individuati assumendo che una parte dei costi rimanga invariata dal momento che:

- la principale voce di spesa prevista è quella del personale che si assume possa essere riconvertito attraverso un percorso di accompagnamento alle nuove funzioni, coerentemente con la consistenza prevista dalla ridefinizione della pianta organica e delle relative economie di spesa (vedi intervento 9-area personale).

- non ci sono costi incrementativi per ammortamento/leasing delle attrezzature potendo riutilizzare quelle già in uso presso gli ambulatori dei presidi riconvertiti o poliambulatori sedi di PTA o collegati funzionalmente ad essi;

- una parte dei costi gestionali dei nuovi PTA risulterà presumibilmente inferiore rispetto ai costi dei presidi convertiti, in relazione alle economie che si genereranno per effetto di:

- dismissione di alcuni plessi, con la conseguente cessazione e/o riduzione dei costi di gestione ad essi connessi (ad.es. riduzione costo per manutenzione, utenze etc);

- disattivazione dei posti letto per acuti con conseguente cessazione e/o riduzione dei costi connessi al regime di degenza (es. servizio di ristorazione degenti, lavanderia, indennità di reperibilità e altro).

Complessivamente, pertanto, si ritiene che l’attivazione dei previsti PTA possa avvenire senza costi incrementali a carico del sistema.

Azione 5.3: Rinnovo dell'Accordo Integrativo regionale per le cure primarie

La Regione Sicilia, nel rispetto dell’art. 8 del D.lgs 502/92 e s.m.i. ed in armonia con il dettato normativo della LR 5/09 ha siglato, con le organizzazioni sindacali rappresentative a livello regionale e sulla base del ACN del 2009, l’accordo Integrativo regionale per le Cure Primarie.

Le aree di maggior sviluppo individuate sono:

- riqualificazione dell’associazionismo: vengono incentivate nell’ambito della riorganizzazione delle cure primarie di cui al DA 723/2010 riferite nell’azione 5.3 forme di associazionismo più evolute,  nelle modalità indicate nell’Accordo integrativo regionale approvato con DA 02151/2010, quali la rete ed il gruppo a fronte di una progressiva riduzione della forma “semplice”, garantendo così al paziente una migliore accessibilità all’assistenza ed una maggiore appropriatezza delle cure.

- potenziamento dell’area “governo clinico” con l’incentivazione della partecipazione attiva e monitorata ai programmi di screening delle neoplasie e alla gestione delle patologie croniche a maggior prevalenza e sul territorio, in particolare Diabete Mellito tipo 2 e Scompenso Cardiaco, secondo percorsi di gestione integrata con gli altri attori dell’assistenza.

- integrazione nel PTA/Distretto, con la finalità di creare uno spazio di effettiva partecipazione del MMG alle attività del Distretto, dedicata prioritariamente alla gestione integrata dei propri pazienti cronici a medio-alta complessità, e dei pazienti con particolari necessità di approfondimento diagnostico ed a rischio di ospedalizzazione.

- implementazione di nuove formule aggregative, quali AFT e UCCP, sulla base degli indirizzi chiaramente esplicitati nel A.C.N. 2009, attraverso la promozione e applicazione delle buone pratiche cliniche sulla base dei principi della EBM, al fine di migliorare l’appropriatezza clinica e organizzativa nell’uso dei servizi sanitari.

RISULTATI PROGRAMMATI

- Il percorso, per la Medicina Generale, è già nella fase conclusiva: è stato sottoscritto l’Accordo Regionale di Assistenza Primaria tra la Regione e le OO.SS. di categoria il 12 agosto 2010 e reso esecutivo con D.A. n. 02151 del 6 settembre 2010.

Per la Pediatria di Libera Scelta è stato siglato un pre-accordo in data 22 luglio 2010 in cui sono stati condivisi obiettivi e strumenti ed è in corso il confronto sull’articolato generale dell’Accordo Integrativo.

Gli accordi prevedono la costituzione di tavoli tecnici per la definizione degli strumenti (indicatori e standard) necessari al monitoraggio delle azioni definite negli accordi stessi.

INDICATORI DI RISULTATO

- Entro il 30/06/2011 stipula dell’Accordo dei Pediatri di Libera Scelta con pubblicazione su Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia.

IMPATTO ECONOMICO

Gli effetti economici della misura sono sinteticamente riportati nella seguente tabella:

Azione 5.4: Potenziamento e riordino del sistema di cure domiciliari integrate

Con il Decreto Assessoriale del 2 luglio 2008 è stata definita la nuova caratterizzazione dell’assistenza domiciliare e degli interventi domiciliari.

Nell’ambito degli obiettivi del Quadro Strategico Nazionale 2000-2013 l’asse II S-06 “Presa in carico degli anziani per il servizio ADI” prevede il raggiungimento entro il 2012 del target del 3,5% dei pazienti over 64 trattati in programmi di cure domiciliari integrate (ADI) rispetto al totale della popolazione anziana di 65 anni e oltre.

Tale condizione è vincolante per l’accesso al meccanismo premiale legato al suddetto obiettivo di servizio rientrante tra quelli finanziati con risorse FAS, di cui alla delibera CIPE n. 82 del 3 agosto 2007.

Nella Regione Sicilia è stato rilevato nel 2008 un indice dello 0,9%, di gran lunga inferiore al valore di riferimento assunto a livello nazionale (3,5%) come indicativo del rispetto di tale livello essenziale di assistenza; pertanto, al fine di migliorare la qualità della risposta assistenziale, è stata prevista la definizione di apposite linee guida regionali per fornire gli indirizzi operativi per i distretti sanitari-sociosanitari e i Comuni al fine di attivare le risorse necessarie a mettere in campo le azioni ritenute indispensabili a sostenere il coordinamento dei servizi sanitari e socio-assistenziali interessati e l’integrazione delle prestazioni di natura sanitaria e socio-assistenziale. Quanto sopra anche al fine di raggiungere il target nazionale indicato nello specifico settore assistenziale.

RISULTATI PROGRAMMATI

- Definizione delle linee guida regionali per l’accesso e il governo del sistema integrato delle cure domiciliari

- Incremento dei casi trattati in ADI dei soggetti anziani di 65 anni ed oltre, del 20% nel 2010 rispetto al 2009, di un ulteriore 50% nel 2011 rispetto al 2010 e di un ulteriore 30% nel 2012 rispetto al 2011

- Rispetto del vincolo di spesa (spesa non inferiore a quella sostenuta nel 2005)

INDICATORI DI RISULTATO

- Entro il 31/12/2010 decreto di approvazione linee guida regionali

- Report, con cadenza annuale, di monitoraggio dello sviluppo dell’assistenza in ADI sia in termini di casi trattati che di spesa sostenuta

IMPATTO ECONOMICO

Ai fini della valorizzazione della suddetta manovra è stato preso in considerazione che l’esperienza consolidata negli anni e le best practice hanno dimostrato che per circa il 50% dei casi le cure domiciliari erogate sono di media complessità, il 30% riguarda cure di elevata intensità mentre il restante 20% si caratterizza per forme di bassa complessità.

Dall’analisi storica dei dati delle cure domiciliari riferita agli anni precedenti (numero casi trattati, spesa sostenuta) risulta che il costo medio regionale è pari a circa € 1.460,00 a caso trattato.

Da ulteriori approfondimenti con le ASP si ricava che il costo medio delle cure domiciliari di alta complessità è di € 2.250, di media complessità è di € 1.200 e di bassa complessità è di € 900.

Considerato che la presente azione prevede un incremento del 20% dei casi trattati rispetto all’anno 2009, di un ulteriore incremento per l’anno 2011 del 50% rispetto al 2010 e di un ulteriore 30% nel 2012, si rappresenta nella tabella sottostante il seguente impatto economico

Azione 5.5: Potenziamento Rete regionale cure palliative e terapia del dolore

Con il Decreto Assessoriale 873 del 8 maggio 2009, nel definire la nuova organizzazione delle cure palliative in Sicilia, è stata fissata la dislocazione delle strutture hospice e la relativa dotazione di posti residenziali.

Con particolare riferimento all’attivazione dei posti residenziali in hospice, è previsto il progressivo allineamento dell’indicatore regionale al parametro medio nazionale (0,47 per 10.000 ab), pervenendo alla fine del triennio 2010-2012 al parametro di 0,31 posti letto per 10.000 abitanti, secondo il cronoprogramma riportato nel citato DA.

Contestualmente all’implementazione della rete regionale e al governo della stessa attraverso un apposito Coordinamento Regionale, sono in corso procedure finalizzate all’allineamento dei dati contenuti nei flussi informativi  in  coerenza con l’effettivo stato di avanzamento del processo di implementazione dei posti residenziali in Hospice

RISULTATI PROGRAMMATI:

- Attuazione della rete secondo le modalità indicate dal D.A. 873 del 8/5/2009 (GURS n.23 del 22/5/09) e relativo cronoprogramma.

INDICATORI DI RISULTATO

- Report annuale di monitoraggio/verifica attuazione dei programmi aziendali predisposti dalle aziende sanitarie

IMPATTO ECONOMICO

Nel modello proposto, il calcolo dell’impatto economico della misura è stimato a partire dal numero dei posti letto pubblici da attivare nel triennio 2010-2012 ex cronoprogramma e delle seguenti ipotesi:

Nella tabella sottostante è esposto il modello per l’elaborazione dei costi di attivazione dei posti letto di hospice ex DA 873/09, partendo da n. 69 posti letto già attivati al 2009:

Nota metodologica 1

Il modello per il calcolo dell’impatto economico tiene conto della progressiva attivazione dei posti letto hospice (posti letto equivalenti), di conseguenza i costi di competenza dell’anno sono rilevati per 2 mesi nel 2010 e 6 mesi nel 2011 e 2012.

Il costo esposto a conto economico per il 2010 e i successivi incrementi per il 2011 e 2012 sono finanziati, di anno in anno, con le risorse previste dagli obietti di Piano Sanitario Nazionale (vedi sezione “Ipotesi di costruzione del tendenziale e programmatico” pag. 11 e 12).

Nota metodologica 2

Il modello di analisi individua, sulla base della normativa vigente, una dotazione organica di personale minima per l’attivazione dei nuovi posti letto che dovrebbe essere raggiunta attraverso l’utilizzo di personale dipendente già presente nelle aziende. Tuttavia l’analisi della dotazione organica delle aziende del SSR evidenzia alcune criticità:

- una dotazione non sempre sufficiente in termini quantitativi per tutte le aziende;

- una scarsa rispondenza delle professionalità presenti rispetto alle prestazioni richieste agli operatori deputati all’assistenza ai pazienti inseriti in programmi di cure palliative.

Al fine di favorire il raggiungimento degli standard di personale previsti dalla normativa nazionale, si ritiene necessario procedere al potenziamento del personale in aggiunta alla dotazione organica attualmente presente nelle aziende, con eventuale ricorso a forme di collaborazione coordinata e continuativa.

Le forme di collaborazione riguarderanno tutte le figure professionali indicate nel modello, fino a concorrenza del tetto di spesa previsto per ciascuna azienda, ad eccezione del personale di assistenza (OSS). per le quali le aziende potranno ricorrere a servizi esternalizzati (ad es. privato sociale, onlus, etc). Prudenzialmente il costo relativo al personale di assistenza viene imputato interamente nella voce B02490 “Altri servizi sanitari da privato”.

Azione 5.6: Attivazione Punti Unici di Accesso

Il Punto Unico di Accesso (PUA) rappresenta il punto unico di riferimento territoriale per il cittadino.

In particolare il PUA è rivolto alle persone fragili al fine di facilitarne l’accesso unificato alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie, escluse quelle ricomprese nell’emergenza, attraverso la segnalazione del medico di medicina generale dello stesso utente e/o dei familiari.

Obiettivo del PUA è:

- Semplificare l’accesso alla rete territoriale dei servizi

- Orientare la domanda del cittadino verso la risposta idonea al proprio bisogno

- Analisi del bisogno e avvio della presa in carico integrata della persona e del nucleo familiare, secondo percorsi, modalità e tempi appropriati (Valutazione multidimensionale “SVAMA”, Piano di Assistenza Individualizzato “PAI”)

- Implementare i percorsi di cura in ambito domiciliare

- Favorire il raccordo tecnico-collaborativo tra i servizi sanitari ed i servizi sociali

- Introdurre forme e strumenti innovativi del sistema di gestione.

La costituzione del PUA nell’ambito della riorganizzazione della rete dei servizi territoriali, assume particolare importanza nel processo di riqualificazione dell’assistenza territoriale, con specifico riferimento alla Rete delle Cure Domiciliari e, più in generale, all’accesso ai servizi socio-sanitari erogati da tale Rete.

A supporto delle azioni organizzativo-gestionali dei PTA, è prevista pertanto una fase di informatizzazione trasversale che consentirà la gestione dei presidi, attraverso la realizzazione di sistemi che integrano, in prima istanza, i processi dei PUA alle cure domiciliari e residenziali. Tutte le informazioni socio-sanitarie di ciascun assistito saranno raccolte e registrate in un’apposita Cartella Socio-Sanitaria individuale.

Tale intervento è volto alla pianificazione di azioni mirate all’erogazione dei servizi secondo procedure comuni e condivise, mettendo in collegamento i punti di offerta ed i professionisti che concorrono all’erogazione dell’assistenza territoriale, attraverso un’organizzazione a rete.

L'introduzione di un Sistema Informativo Sanitario Regionale delle Cure Domiciliari e Residenziali induce ad ottenere diversi benefici, quali:

- miglioramento dell’accessibilità e dell’appropriatezza di utilizzo dei servizi;

- integrazione tra i vari attori coinvolti nella “presa in carico” dell’assistito e l’unitarietà del percorso assistenziale;

- miglioramento della interrelazione tra ospedale e territorio, a garanzia di una continuità dell’assistenza, che si traduce in riduzione della durata della degenza e contenimento dei ricoveri impropri;

- maggiore efficacia nella tutela delle fasce sociali più vulnerabili, grazie all’integrazione dell’assistenza in percorsi unitari che consentono una gestione integrata delle fragilità;

- accrescimento dell’appropriatezza dei percorsi assistenziali, attraverso una valutazione attenta e multidimensionale dei bisogni ed una gestione complessiva e integrata degli stessi;

- rilevazione completa delle informazioni relative al bisogno della persona;

- possibilità di promuovere monitoraggi dei bisogni di salute e di assistenza orientati alla costruzione di percorsi di prevenzione della disabilità e di mantenimento delle autonomie possibili.

L’implementazione di una piattaforma comune costituisce, quindi, la porta di ingresso al cittadino-utente ai servizi territoriali anche in collegamento con:

- Punti di Primo Intervento (PPI), il cui compito è quello di offrire un punto di riferimento alternativo all’Ospedale per la gestione delle urgenze di basso-medio livello (codici bianchi e parte dei codici verdi).

- Punti Territoriali di Emergenza (PTE), inclusi nella rete dell’Emergenza-Urgenza, che offrono un punto di riferimento alternativo all’Ospedale per la presa in carico dei casi acuti, finalizzata ad una gestione in loco, ove ciò si rendesse possibile, o ad un trasferimento protetto del paziente nel Presidio Ospedaliero più idoneo.

RISULTATI PROGRAMMATI

- Individuazione/raccolta dati di partenza e analisi del fabbisogno per lo studio di fattibilità di un sistema gestionale regionale per le cure territoriali e residenziali

INDICATORI DI RISULTATO

- Entro il 31/05/2011, avvio della sperimentazione del gestionale attraverso il sistema informativo

- Entro il 31/12/2011, completamento della sperimentazione del gestionale per la successiva estensione, nel corso del 2012, del sistema informativo ai presidi che adotteranno il sistema regionale.

IMPATTO ECONOMICO

L’investimento programmato per l’informatizzazione delle cure domiciliari e residenziali, riguarda sia la realizzazione del software di gestione e l’adeguamento dell’infrastruttura tecnologica centrale che l’addestramento e la formazione degli operatori. L’onere di tale investimento sarà sostenuto dalla Regione mediante l’impiego di risorse del proprio bilancio regionale, pertanto nell’ambito del presente Programma non sono rilevati impatti economici a carico del FSR.

Azione 5.7: CUP regionale

Nell’ambito del percorso di innovazione tecnologica del Servizio Sanitario Regionale e al fine di garantire una migliore gestione delle attività erogate sul territorio ed un più agevole accesso ai servizi, la Regione Siciliana ha programmato l’attivazione del Centro Unico di Prenotazione regionale.

Il progetto prevede un forte impegno della Regione nel dotare di un sistema completo e moderno le Aziende che ne fossero sprovviste e nell’integrare tutti i sistemi validi già esistenti in un “sovra CUP”, garantendo la possibilità di monitoraggio delle attività a livello regionale.

E’ stato effettuato, presso ogni Azienda, un assessment dei sistemi CUP laddove esistenti, utile a individuare un Piano delle azioni – con relativa tempistica - che ogni singola Azienda dovrà compiere per superare i punti critici rilevati. Nell’arco dei prossimi mesi e a partire da una ASP “pilota” (Trapani), saranno realizzati o integrati i CUP in tutte le Aziende. In una prima fase saranno attivati i CUP in almeno tre Aziende ed il processo sarà completato entro il 2012.

RISULTATI PROGRAMMATI

- Attivazione CUP Regionale

INDICATORI DI RISULTATO

- Entro il 30/11/2010, elaborazione di un Piano d’azione per ogni Azienda

- Entro il 31/03/2011, attivazione del CUP regionale in tre Aziende

- Entro il 30/06/2012, attivazione del CUP regionale in tutte le Aziende Sanitarie

- Nel corso del 2012, report sintetico delle attività per la verifica del funzionamento a pieno regime del Centro Unico di Prenotazione

IMPATTO ECONOMICO

L’investimento programmato riguarda la realizzazione del software di gestione, dell’hardware e della formazione degli operatori. L’onere di tale investimento sarà sostenuto dalla Regione mediante l’impiego di risorse del proprio bilancio regionale, pertanto nell’ambito del presente Programma non sono rilevati impatti economici a carico del FSR.

Il costo del personale dedicato non comporta variazioni in quanto già previsto nell’ambito dei costi aziendali (dotazioni organiche) e pertanto la misura è complessivamente ad invarianza di spesa.

Azione 5.8: Realizzazione di attività semiresidenziali

Circa il 3% della popolazione ultrasessantacinquenne è affetta da malattia di Alzheimer e circa il 6% da una forma di demenza. Alla luce di tali evidenze si prevede di intervenire attraverso l’offerta di servizi socio-sanitari integrati specificamente a carattere semiresidenziale e strutture di sollievo. Tra questi servizi si ritiene che il Centro Diurno rappresenti una delle  risposte valide poiché esso è volto ad evitare l’istituzionalizzazione del paziente attraverso il mantenimento delle capacità residue, al controllo dei problemi comportamentali, al miglioramento dell’autonomia personale, al recupero mediante la riabilitazione  fisica e psichica fornendo, al tempo stesso, sostegno alla famiglia.

RISULTATI PROGRAMMATI

- Attivazione di complessivi 18 Centri Diurni, per complessivi 180 posti, per pazienti con deterioramento cognitivo,  prioritariamente anziani,  non autosufficienti in modo totale o parziale in assenza di gravi turbe comportamentali, (coeff. 1,8 posti/10.000 anziani), presso strutture con i requisiti strutturali adeguati al trattamento della disabilità

INDICATORI DI RISULTATO

- Entro il 31 marzo 2011, individuazione dei centri diurni, definizione dei protocolli di programma e relativa formazione sulle metodologie da attuare

- Entro il 31 dicembre 2011, attivazione dei centri diurni e contestuale avvio delle procedure operative e delle metodologie di intervento  e del sistema di valutazione e rivalutazione periodica dei pazienti

- Entro il 31 dicembre 2012 messa a regime delle attività di assistenza semiresidenziale e produzione del relativo report annuale

IMPATTO ECONOMICO

L’impatto economico dell’azione è determinata nella misura, su base annua, per ciascun centro, di circa 200  € mgl.

Intervento 6: Programma istituzione sistema di governo clinico

Azione 6.1 Attivazione Sistema regionale per la gestione del rischio clinico

L’azione si pone l’obiettivo di attivare un sistema regionale per la gestione del rischio clinico che migliori la qualità dell’assistenza sanitaria e la sicurezza delle cure e risponda anche a quanto previsto:

- dall’intesa Stato Regioni del 20 marzo 2008, che istituisce l’osservatorio nazionale sugli eventi sentinella e l’osservatorio nazionale sui sinistri e polizze assicurative;

- dal successivo D.M. 11 dicembre 2009 (pubblicato su G.U del 12 gennaio 2010) che istituisce il sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità (SIMES) e che prevede “entro sessanta (60) giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano mettono a disposizione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario, le informazioni relative agli eventi sentinella verificatesi dal 1° Gennaio 2009 ed alle denuncie dei sinistri presentate a partire dal 1 luglio 2009”. Tale attività è ricompresa fra gli adempimenti cui sono tenute le Regioni per l’accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, ai sensi dell’Intesa sancita dalla Conferenza Stato Regioni il 23 marzo 2005 e successive integrazioni e modifiche.

Tale azione si integra anche all’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per conto delle aziende sanitarie della regione siciliana tramite bando regionale e relativo disciplinare di gara di cui all’azione 10.2 del presente Programma operativo.

Le attività comprese all’interno dell’azione 6.1. mirano a rafforzare l’organizzazione tramite la funzione aziendale per la gestione del rischio clinico, includendo anche la gestione dei contenziosi ed i rapporti con le assicurazioni, attivare un percorso formativo avanzato in tema di risk management e migliorare il sistema aziendale di monitoraggio degli eventi avversi e dei sinistri.

RISULTATI PROGRAMMATI

- Individuazione di un comitato aziendale per la gestione dei contenziosi e il rapporto con le assicurazioni

- Formazione avanzata in tema di gestione del rischio clinico

- Attivazione flusso SIMES eventi sentinella e sinistri

INDICATORI DI RISULTATO

Relativamente ai risultati programmati, di cui sopra, si riportano rispettivamente i seguenti indicatori di risultato

- Entro il 31.12.2011, decreto per l’istituzione un comitato aziendale per la gestione dei contenziosi e il rapporto con le assicurazioni

- Entro il 31.12.2011, avvio corso per la Formazione avanzata in tema di gestione del rischio clinico

- Entro il 31.12.2011, alimentazione flusso SIMES eventi sentinella, come previsto dall’intesa stato regioni 20 marzo 2008 e dal D.M. 11 dicembre 2009

- Entro il 31.12.2011, alimentazione flusso SIMES sinistri, come previsto dall’intesa stato regioni 20 marzo 2008 e dal D.M. 11 dicembre 2009

IMPATTO ECONOMICO

La misura non comporta differenziali rispetto al valore economico tendenziale in quanto incide sul miglioramento della qualità dell’assistenza sanitaria e la sicurezza delle cure attraverso il rafforzamento degli strumenti di gestione del governo clinico e di monitoraggio degli eventi avversi e dei sinistri.

Azione 6.2: Programma regionale per la valutazione dell'appropriatezza dei ricoveri e della qualità della codifica nella SDO

La Regione si è impegnata ad avviare una attività sistematica di controlli finalizzata all’appropriatezza dei ricoveri ed alla qualità della codifica nella SDO, con lo scopo di:

- consolidare l’uso del Protocollo per la Valutazione dell’Appropriatezza (PVA) come strumento ordinario di valutazione delle prestazioni ospedaliere a supporto della programmazione regionale e delle scelte di organizzazione dei processi assistenziali per le Aziende sanitarie;

- migliorare la qualità della codifica delle diagnosi e delle procedure nella SDO;

- rispondere al dettato legislativo disposto dall’art. 88 comma 2 della L. 23/12/2000 n° 388 che prevede che le regioni assicurino un controllo analitico annuo del 10% delle cartelle cliniche e delle corrispondenti schede di dimissione ospedaliera, in conformità a specifici protocolli di valutazione;

- valorizzare e sviluppare le competenze dei valutatori RS-PVA e dei codificatori SDO presenti sul territorio regionale, presupposto fondamentale per attivazione dei Nuclei Operativi di Controllo (NOC).

RISULTATI PROGRAMMATI

- Definizione metodologie di valutazione

- Individuazione dei coordinatori aziendali Attivazione dei NOC che avranno il compito di effettuare la valutazione delle cartelle cliniche e di valutare la qualità della codifica delle SDO

- Definizione delle modalità raccolta dati

- Definizione sistemi di controllo esterni

- Attività formativa per i NOC

INDICATORI DI RISULTATO

- Entro il 31/12/2011, produzione /elaborazione di un metodo di valutazione per i diversi obiettivi previsti da programma regionale.

- Entro il 31/12/2012, provvedimenti aziendali di individuazione dei coordinatori aziendali ed attivazione dei NOC

- Entro il 31/12/2012, progettazione ed erogazione dell’attività formativa per i NOC

- Entro il 31/12/2011, formalizzazione di un protocollo operativo basato sulla sistematicità dei controlli che definisce le modalità raccolta dati

- Entro il 31/12/2012 formalizzazione di una metodologia per la definizione di sistemi di controllo esterni

IMPATTO ECONOMICO

La misura non comporta differenziali rispetto al valore economico tendenziale in quanto incide sull’appropriatezza dei ricoveri e sulla qualità della codifica nelle SDO.

Azione 6.3: Miglioramento delle prescrizioni delle prestazioni di specialistica ambulatoriale

La legge regionale 12 maggio 2010, n.11 prevede, all’art.97, l’introduzione dell’obbligo di riportare nelle prescrizioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali, la formulazione del quesito diagnostico, il relativo livello di priorità clinica e l’indicazione se trattasi di prescrizione suggerita dallo specialista, la cui presenza è condizionante ai fini della rimborsabilità. Con l’introduzione di tale obbligo all’atto della prescrizione, la Regione intende fornire strumenti per migliorare le attività di controllo e monitoraggio delle prescrizioni in termini quali-quantitativi e di appropriatezza nonché per valutazioni inerenti il fenomeno della “prescrizione indotta” e il rispetto dei tempi di attesa per prestazioni “critiche”. A tal fine la normativa prevede la produzione di apposite linee guida per le ASP da diffondere ai medici prescrittori cui dovrà accompagnarsi una sistematica attività di monitoraggio attraverso il portale dedicato del sistema TS.

RISULTATI PROGRAMMATI

- Produzione linee guida regionali per l’adeguamento delle modalità prescrittive a quanto previsto dalla normativa regionale (art. 97, l.r. n. 11/2010)

INDICATORI DI RISULTATO

- Entro il 15/11/2010 produzione linee guida regionali per l’adeguamento delle modalità prescrittive a quanto previsto dalla normativa regionale

- Report di monitoraggio, a cadenza annuale, quali-quantitativo delle prescrizioni attraverso il portale TS

IMPATTO ECONOMICO

La misura non comporta differenziali rispetto al valore economico tendenziale in quanto incide sull’appropriatezza delle prescrizioni di prestazioni specialistiche e sul controllo quali-quantitativo delle attività.

Azione 6.4: Adeguamento del sistema regionale per il governo dei tempi attesa

A tutt’oggi il sistema di contenimento dei tempi di attesa della Regione Siciliana, regolato sulla base delle disposizioni del D.A. 2 luglio 2008 n.1544, di approvazione del Piano regionale di contenimento dei tempi delle liste di attesa per il triennio 2006-2008, non ha trovato completa attuazione e presenta diverse criticità, che richiedono con carattere di urgenza la formulazione di soluzioni migliorative volte a perfezionare il sistema di monitoraggio ex ante, ex post e della sospensione delle attività di prenotazione, nonché individuare gli opportuni strumenti di governo clinico ai diversi livelli del sistema. Pertanto l’azione 6.4. si pone l’obiettivo di migliorare il sistema di governo regionale dei tempi di attesa adeguandolo alle indicazioni del nuovo piano nazionale.

RISULTATI PROGRAMMATI

- Adeguamento dell’attuale sistema rispetto alle indicazioni contenute nel Piano nazionale di governo delle liste di attesa, comprensivo della valutazione di impatto e del monitoraggio dell’implementazione delle azioni in esso contenute.

INDICATORI DI RISULTATO

- Entro il 31/12/2012 adozione del decreto assessoriale “Piano Regionale di governo della liste di attesa” a seguito dell’adozione del nuovo Piano Nazionale di governo delle liste di attesa.

IMPATTO ECONOMICO

La misura non comporta differenziali rispetto al valore economico tendenziale in quanto incide sull’appropriatezza delle prescrizioni di prestazioni specialistiche e sul controllo quali-quantitativo delle attività.

Azione 6.5: Programma regionale per l’adeguamento dell’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie pubbliche e private

Il processo di accreditamento istituzionale, avviato dal D.A. 890/2002, ha incontrato molteplici difficoltà e fattori ostacolanti al raggiungimento degli obiettivi prefissati: l’eccessiva burocratizzazione del processo, lo scarso coinvolgimento del mondo dei professionisti, l’eccessivo utilizzo del processo di accreditamento quale strumento per rimanere nel mercato sanitario piuttosto che strumento finalizzato al miglioramento continuo della qualità dell’assistenza e dell’organizzazione sanitaria, l’eccessiva focalizzazione sugli elementi strutturali piuttosto che sull’assistenza al paziente. La presente azione si pone, quindi, l’obiettivo di avviare un nuovo percorso che affronti le diverse criticità emerse dall’esperienza vissuta nell’ultimo decennio e si integri al nuovo sistema integrato di politiche regionali per la qualità, il governo clinico e la sicurezza dei pazienti (risk management, implementazione delle best practices e raccomandazioni per la sicurezza dei pazienti, progetto regionale per il raggiungimento degli standard Joint Commission) aumentando il coinvolgimento del mondo dei professionisti e valorizzando il personale operante nelle UUOO per l’accreditamento delle Aziende Sanitarie.

Pertanto il programma regionale prevede lo sviluppo delle seguenti attività:

- Revisione delle criticità riscontrate nell’implementazione dei requisiti autorizzativi

- Integrazione del processo di accreditamento con i diversi strumenti per il miglioramento continuo della qualità e la sicurezza dei pazienti

- Coinvolgimento del mondo dei professionisti

- Valorizzazione e formazione del personale del personale operante nelle UU.OO per l’accreditamento delle Aziende Sanitarie

- La Regione intende pertanto, attraverso gli interventi di seguito indicati, ed in particolare attraverso la manutenzione e la revisione dei requisiti di accreditamento disciplinati con DA 890/2002, puntare al recupero qualitativo delle strutture in termini di maggiore selettività e qualificazione

RISULTATI PROGRAMMATI

- Elaborazione e pubblicazione di un rapporto sul livello di raggiungimento dei requisiti di accreditamento da parte di tutte le strutture pubbliche e private, analisi delle relative criticità e le proposte per migliorare la compliance delle strutture, compreso i requisiti strutturali (ad es. piani di investimento).

- Revisione del D.A. 890/2002 con particolare riferimento all’integrazione dei requisiti organizzativi con i nuovi orientamenti in tema di qualità, governo clinico e sicurezza dei pazienti provenienti dalle evidenze internazionali, nazionali e regionali (standard per la sicurezza in sala operatoria, raccomandazioni e best practices per la sicurezza dei pazienti etc).

- Coinvolgimento dei professionisti nel processo di accreditamento, in relazione ai diversi setting assistenziali e progettazione e realizzazione dei relativi processi di consultazione

- Realizzazione del network regionale delle UUOO di accreditamento delle Aziende Sanitarie che operi a supporto in stretta interconnessione con l’Assessorato.

- Coinvolgimento e valorizzazione e formazione del personale delle UUOO di accreditamento.

INDICATORI DI RISULTATO

- Entro il 31/12/2010 costituzione della rete regionale delle UUOO di accreditamento.

- Entro il 30/06/2011, elaborazione e pubblicazione di un rapporto sul livello di raggiungimento dei requisiti di accreditamento da parte di tutte le strutture pubbliche e private, analisi delle relative criticità e proposte per migliorare la compliance delle strutture, compresi i requisiti strutturali (ad es. piani di investimento)

- Entro il 31/12/2011, revisione del D.A. 890/2002 con particolare riferimento all’integrazione dei requisiti organizzativi con i nuovi orientamenti in tema di qualità, governo clinico e sicurezza dei pazienti provenienti dalle evidenze internazionali, nazionali e regionali (ad es. i 16 standard per la sicurezza in sala operatoria, le diverse raccomandazioni e best practices per la sicurezza dei pazienti, ..)

- Entro il 30/06/2012, definizione dei processi di consultazione finalizzati al coinvolgimento dei professionisti nel processo di accreditamento, in relazione ai diversi setting assistenziali.

- Entro il 31/12/2012, progettazione ed erogazione dell’attività formativa al personale delle UUOO di accreditamento delle Aziende Sanitarie .

IMPATTO ECONOMICO

- La misura non comporta differenziali rispetto al valore economico tendenziale in quanto incide essenzialmente sul miglioramento della qualità dell’organizzazione sanitaria del sistema di offerta in stretta connessione con le linee di programmazione regionale per il governo clinico e la sicurezza dei pazienti.

- Intervento 7: Art. 79

Azione 7.1: Procedure per l'affidamento dei servizi di consulenza direzionale ed operativa di cui al D.A.799 del 12.03.2010

La Regione Siciliana si è avvalsa della possibilità offerta dal Legislatore attraverso l’art. 79 della Legge 133/2008, di utilizzare risorse ex art. 20 da investire nella realizzazione di un programma finalizzato a garantire la disponibilità di dati economici, gestionali e produttivi delle strutture sanitarie operanti a livello locale “..per consentirne la produzione sistematica e l'interpretazione gestionale continuativa, ai fini dello svolgimento delle attività di programmazione e di controllo regionale e aziendale, in attuazione dei piani di rientro. I predetti interventi devono garantire la coerenza e l'integrazione con le metodologie definite nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SIVEAS), di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e con i modelli dei dati del Nuovo Sistema Informativo Sanitario nazionale (NSIS)”.

La Regione Siciliana ha fatto ricorso alle risorse rese disponibili attraverso l’art. 79 (è escluso il finanziamento di hardware) per la progettazione e realizzazione del modello di monitoraggio del sistema sanitario al fine di garantire la raccolta sistematica e continuativa di tutti i dati provenienti dalle aziende e necessari:

- al governo della spesa;

- al monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);

- alla verifica sull’avanzamento delle azioni previste al fine del rientro dal disavanzo regionale e dell’attuazione della riforma del SSR.

In data 11 dicembre 2009 è stato sottoscritto l’Articolato contrattuale relativo all’Accordo di Programma tra i rappresentanti del Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche Sociali, quelli del Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Regione Siciliana per la realizzazione del progetto che, seppur distinto in tre fasi, deve assicurare la necessaria sincronia ed integrazione delle attività da parte dei Soggetti coinvolti dal Programma di investimento e negli sviluppi delle componenti che vengono di seguito indicate:

1) una componente avente carattere “immateriale” orientata:

- alla progettazione e condivisione su base regionale e locale nonché all’avviamento operativo e al progressivo sviluppo di un modello di monitoraggio del sistema sanitario regionale;

- allo sviluppo di un piano di accompagnamento e di supporto alle aziende del SSR nell’attività di produzione dei dati necessari all’alimentazione del modello di monitoraggio;

- alla diffusione di competenze e di metodologie di analisi dei dati sia a livello aziendale sia a livello regionale.

2) una componente dedicata agli interventi di adeguamento dei sistemi informativi aziendali che, in funzione dello specifico fabbisogno, renda più tangibile e duraturo il miglioramento dei processi di produzione e raccolta dei dati gestionali;

3) una componente comprendente la realizzazione e l’implementazione del sistema di data-warehouse, business intelligence e reporting (SID), che verrà attuata a valere sulle risorse disponibili all’interno della cornice programmatica dell’APQ Società dell’Informazione 2005.

La Regione ha già predisposto tutti i documenti e espletato tutte le attività inerenti le procedure di gara per l’affidamento dell’incarico di cui al D.A. 799 del 12/03/2010 secondo il seguente crono- programma:

L’anno 2012 si caratterizza come l’anno centrale per lo sviluppo dell’attività da parte della società che risulterà aggiudicataria del servizio di consulenza direzionale, operativa e strategica finalizzata alla implementazione di un modello regionale di controllo di gestione. Tale attività, preceduta nel corso del 2011 da una intensa opera di ricognizione dell’esistente riguardo i modelli organizzativi e la capacità di trasferire informazioni gestionali da parte delle aziende, sarà orientata alla uniformizzazione delle procedure idonee al corretto e tempestivo trasferimento dei dati gestionali (dati contabili, dati di attività e dati di struttura), all’accrescimento della cultura aziendalistica negli operatori interni alle Aziende, al contestuale accrescimento delle metodologie di controllo e analisi da parte degli operatori regionali. Per ottenere informazioni confrontabili, infatti, è necessario assicurare che laddove si “creino” tali informazioni, cioè a livello aziendale, esse siano già strutturate e complete di tutti i dati necessari ai successivi livelli di governo.

RISULTATI PROGRAMMATI

- Completamento delle procedure di gara;

- Affidamento dell’incarico;

- Avvio e sviluppo del programma.

- Potenziamento degli applicativi aziendali, idonei alla corretta e uniforme introduzione dei dati gestionali, mediante utilizzo di risorse finanziarie previste nel quadro di spesa dell’Intervento art. 79

- Messa a punto del modello regionale di controllo di gestione, in sinergia con gli esperti della Società Sicilia e-Servizi (Società strumentale della Regione Siciliana), coinvolta operativamente nella progettualità di insieme per la costruzione del SID (Sistema integrato Direzionale). La progettualità espressa dalla Società Sicilia e-Servizi è appositamente finanziata mediante risorse finanziarie reperite all’interno delle più ampie disponibilità regionali che fanno capo all’APQ Società Informazione 2005.

- Introduzione sistematica del piano di accompagnamento e supporto alle aziende del SSR, con contestuale trasferimento delle conoscenze e delle esperienze maturate nell’ambito dell’utilizzo degli strumenti di programmazione e controllo nei confronti degli operatori aziendali e regionali da parte delle Società, coinvolte (società aggiudicataria e società strumentale della Regione).

INDICATORI DI RISULTATO

- Entro il 31/12/2010 completamento delle procedure di aggiudicazione definitiva subordinatamente all’ammissione al finanziamento da parte del Ministero della Salute;

- Entro il 28/02/2011, stipula del contratto con la società aggiudicataria;

- Entro il 31/08/2011, definizione della procedura di analisi dei fabbisogni a livello aziendale di adeguamento dei sistemi informativi da parte della società aggiudicataria entro 6 mesi  dall’affidamento dell’incarico.

- Entro il 31/12/2012, assegnazione delle risorse necessarie alle aziende per il potenziamento degli applicativi gestionali

- Entro il 31/12/2012, presentazione del modello regionale di controllo di gestione

IMPATTO ECONOMICO

La misura non influenza il tendenziale economico, in quanto non impegna risorse di parte corrente, dal momento che l’intervento ha le caratteristiche proprie di un investimento in asset immateriali (capitale umano, applicativi e tecnologia correlata), le cui fonti non sono a carico del Fondo Sanitario.

Asse 2: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO

Intervento 8: Farmaceutica Convenzionata

LEGGE 122/2010 – EFFETTI E IMPLICAZIONI SUGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO

In relazione agli effetti dell’applicazione delle disposizioni del D.L. 78/2010, convertito in Legge 30 luglio 2010 n. 122, in ambito farmaceutico l’approccio regionale (sinteticamente rappresentato nella tabella sottostante) è stato prudenziale e ha considerato solo una parte di risparmi che deriveranno dall’attuazione delle misure previste.

In particolare, nella stesura del presente Programma, in relazione:

- alla ridefinizione dei margini della filiera (rif. Art 11, com. 6) si è considerato, inserendo nella definizione del tendenziale, il solo effetto della trattenuta a carico delle farmacie dello sconto del 1,82% sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell’imposta sul valore aggiunto. Non si è invece considerato l’impatto della previsione secondo la quale, le aziende farmaceutiche, sulla base delle tabelle AIFA definite per Regione e per singola azienda, sono tenute a corrispondere alle medesime Regioni l’importo pari all’1,83% sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell’IVA dei medicinali erogati in regime SSN;

- alla soglie di appropriatezza prescrittiva (rif. Art 11, com. 7, lett. b), la Regione ha ipotizzato una serie di interventi sui prescrittori e ha inserito i risparmi attesi tra le manovre del presente Programma, con impatto sui valori di CE programmatico;

- all’identificazione dei farmaci suscettibili di uso ambulatoriale o domiciliare attualmente a carico dell’assistenza farmaceutica ospedaliera, da erogarsi attraverso l’assistenza farmaceutica territoriale (rif. Art 11, com. 7, lett. a), non si sono considerate le potenziali economie, non essendo ancora stato pubblicato l’elenco dei farmaci suscettibili di trasferimento da parte dell’AIFA ed essendo incerto l’effetto che potrà derivare dall’inclusione di tali farmaci nel tetto della spesa territoriale;

- alla ridefinizione dei prezzi dei medicinali equivalenti (rif. Art 11, com. 9), non si sono considerate le potenziali economie, non essendo l’AIFA ancora intervenuta in materia.

La Regione, si riserva la possibilità di proporre misure alternative al presente Programma con misure equivalenti sul piano economico.

Azione 8.1 – Riconferma delle quote di compartecipazione (ticket) alla spesa farmaceutica

Con Decreto 443/07 sono state introdotte nuove quote di compartecipazione alla spesa farmaceutica. Tali quote, in ottemperanza a quanto disposto dal Piano di Rientro 2007-2009 sono state riconfermate per tutta la durata dello stesso.

Con D.A. 03145 del 22/12/2009 sono state riconfermate le suddette quote fino al 30 giugno 2010, sebbene siano stati previsti ulteriori esenti a seguito degli eventi calamitosi che hanno colpito alcune popolazioni della provincia di Messina ad ottobre 2009 (D.A. 27 novembre 2009) e a febbraio 2010 (D. A. 28 maggio 2010).

Con successivo D.A. n. 1709 del 30 giugno 2010 si è prorogato l’attuale sistema di compartecipazione al 31 dicembre di quest’anno.

Diventa quindi indispensabile prorogare il sistema di compartecipazione fino a tutto il periodo di validità del presente programma con l’adozione dei provvedimenti specifici che ne confermino gli effetti sino al 31/12/2012.

RISULTATI PROGRAMMATI

- Mantenimento del tendenziale dei costi registrati nell’anno 2009 per l’assistenza farmaceutica convenzionata attraverso la riconferma delle misure di compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini. Per conseguire tale risultato è necessario mantenere l’attuale sistema di compartecipazione per tutta la durata del presente Programma operativo.

INDICATORI DI RISULTATO

- Entro il 31 dicembre 2010, adozione del decreto di proroga al 31.12.2012, dell’attuale sistema di compartecipazione.

IMPATTO ECONOMICO

La misura, confermando le quote (già in essere nel 2009) di compartecipazione alla spesa sanitaria per l’assistenza farmaceutica, non produce ulteriori economie rispetto al 2009 ma può contribuire in maniera significativa sia a mantenere inalterato il livello dei costi in termini di non incremento tendenziale nel biennio di riferimento sia a fungere da elemento “calmieratore” dei consumi di prodotti farmaceutici.

Azione 8.2: Misure per il miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva

In ottemperanza al D.L. n. 78/2010, art. 11, comma 7b convertito in Legge 30 luglio 2010 n. 122, l’Agenzia Italiana del Farmaco ha predisposto un documento “Indicatori, programmazione e controllo DL 78/2010 – Art. 11 comma 7b” contenente “le tabelle di raffronto tra la spesa farmaceutica territoriale delle singole regioni sulla base dei migliori risultati in termini di principi attivi non coperti da brevetto, ovvero a prezzo minore rispetto al totale della medesima categoria terapeutica equivalente” al fine di “mettere a disposizione delle regioni strumenti di programmazione e controllo idonei a realizzare un risparmio di spesa non inferiore a 600 milioni di euro su base annua".

La Regione, richiamandosi alle disposizioni normative regionali in materia di appropriatezza prescrittiva e relativi aspetti sanzionatori, emanate, rispettivamente, con L.R. 12 maggio 2007, n. 12 (art. 9) e D.A. 19 settembre 2005, ribadite nel recente Accordo con i Medici di Medicina Generale (art. 10), intende adottare, nel triennio 2010-2012, ulteriori misure finalizzate al miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva e al contenimento dei consumi e della spesa farmaceutica, con il progressivo allineamento, per le categorie indicate nel citato documento AIFA, ai valori percentuali di consumi per principi attivi non coperti da brevetto afferenti alle medesime, come da seguenti tabelle.

Intende altresì adottare ulteriori misure, di cui ai paragrafi successivi, finalizzate al progressivo contenimento dei consumi verso i valori medi nazionali per le categorie di interesse.

A tal fine la Regione interverrà introducendo dei parametri di riferimento per i medici prescrittori in termini di:

- incidenza minima dei farmaci equivalenti1 sulla singola categoria terapeutica (es. statine);

- incidenza minima dei principi attivi a minor costo rispetto al totale della medesima categoria terapeutica equivalente (es. antiipertensivi).

L’intervento avrà come obiettivo di indurre comportamenti prescrittivi in linea con i parametri forniti dall’AIFA per le seguenti classi/categorie “alto spendenti” (a maggior impatto sulla spesa complessiva):

- C09 - Farmaci Attivi sul Sistema Renina Angiotensina:

- prevista introduzione di una soglia minima di ACE-inibitori non associati (C09A) sul totale degli ACE-inibitori non associati (C09A) e dei sartani non associati (C09C)

- prevista introduzione di una soglia minima di ACE-inibitori associati a diuretico (C09B) sul totale degli ACE-inibitori associati a diuretico (C09B) e dei sartani associati a diuretico (C09D)

- prevista introduzione di una soglia minima di molecole a brevetto scaduto (vedi Losartan) sul totale della classe dei Sartani (C09CA)

- A02BC - Inibitori di Pompa Protonica, C10AA - Inibitori delle CoA-Reduttasi (Statine), N06AB - Inibitori Selettivi del Reuptake della Serotonina (SSRI):

- prevista introduzione di una soglia minima di molecole a brevetto scaduto.

La scelta di tale intervento, in linea con la L. 122/2010, è coerente con le citate disposizioni già emanate dal legislatore regionale con la l.r. 12 maggio 2007, n. 12 relativa all’incentivazione delle prescrizioni di equivalenti delle cosiddette classi “alto spendenti” . Il nuovo intervento, pertanto, si presenta in continuità con quanto già attuato a livello regionale cui si farà riferimento per gli altri aspetti, anche sanzionatori (Accordo integrativo regionale MMG, LR 12/2007 e relativi decreti attuativi)

Si prevede, infine, di introdurre un sistema di monitoraggio delle prescrizioni e di reportistica destinata ai prescrittori, sulla base degli indicatori previsti dal Sistema tessera sanitaria .

RISULTATI PROGRAMMATI

- Contenimento dei costi dell’assistenza farmaceutica territoriale.

- Contenimento della spesa attraverso l’incremento della prescrizione dei farmaci equivalenti che permette un risparmio legato a:

- la prescrizione, all’interno di classi terapeutiche omogenee, di principi attivi scaduti in luogo di quelli ancora coperti di brevetto a parità d’indicazioni terapeutiche;

- la prescrizione, a parità di Principio Attivo, delle forme farmaceutiche di cui esistano farmaci equivalenti.

- Linee guida per l’impiego di farmaci a maggior impatto sui consumi e sulla spesa (antipertensivi, statine, antibioticoprofilassi pre-operatoria).

- Formazione/Informazione sul corretto uso dei farmaci – Attivazione di servizi informativi innovativi mirati all’acquisizione di competenze per la comunicazione e informazione, per attività di counselling orientate agli operatori medici e al cittadino, per il monitoraggio delle prescrizioni farmaceutiche, il trasferimento dell’informazione farmaceutica indipendente, azioni tutte funzionali a realizzare l’obiettivo del miglioramento dell’appropriatezza.

- Verifica dei risultati conseguiti da ciascun prescrittore da parte delle aziende sanitarie provinciali in relazione ai consumi dei propri assistiti, misurati sulla base del flusso regionale.

INDICATORI DI RISULTATO

- Entro il 15/12/2010: istituzione di un Osservatorio per l’appropriatezza delle prestazioni sanitarie e dei consumi farmaceutici.

- Entro il 15/12/2010: adozione del Decreto necessario all’introduzione dei parametri di riferimento per le prescrizioni di cui alle tabelle AIFA precedentemente richiamate.

- Entro il 31/12/2011: adozione del Decreto di approvazione delle linee guida per l’impiego di farmaci a maggior impatto sui consumi e sulla spesa.

- Report annuale di monitoraggio delle prescrizioni rispetto alle soglie definite per i farmaci equivalenti attraverso il Portale TS ed i relativi indicatori.

IMPATTO ECONOMICO

In relazione a ciascuna delle classi/categorie terapeutiche “alto spendenti” indicate, il risparmio atteso è definito assumendo invariati per il triennio 2010-2012 i consumi riportati nelle tabelle di programmazione e controllo fornite dall’AIFA .

Per ciascuna classe si è valorizzato il risparmio derivante dall’incremento:

a) dell’incidenza minima dei farmaci equivalenti;

b) dell’incidenza minima dei principi attivi a minor costo all’interno della classe.

Per la definizione del costo per DDD di tali farmaci e principi attivi rispetto a quelli attualmente in uso, si è fatto riferimento al costo minimo per DDD risultante dalle tabelle di raffronto della spesa farmaceutica regionale del documento AIFA.

Per la definizione della penetrazione obiettivo di tali farmaci e principi attivi, a partire dai riferimenti forniti nelle tabelle del documento AIFA (consumi teorici target), si sono fissate delle soglie programmatiche che tenessero conto del livello di penetrazione già raggiunto nel contesto regionale.

Nella valorizzazione del risparmio complessivo atteso nel triennio (rappresentato in tabella) si ritiene di aver adottato un approccio prudenziale, in relazione al fatto che:

- per ogni classe ATC di intervento si è assunto di poter raggiungere il potenziale risparmio stimabile sulla base dei parametri AIFA solo parzialmente (risultati raggiunti nella misura dell’80% del totale stimabile);

- per ogni classe ATC di intervento si è assunto di poter raggiungere il potenziale risparmio stimabile sulla base dei parametri AIFA progressivamente nel periodo considerato (risultati raggiunti solo nel 2012);

- come effetto dell’intervento sull’appropriatezza prescrittiva, nella stima del potenziale risparmio si è considerato esclusivamente un riallineamento sui prezzi medi e sul mix prescrittivo (farmaci equivalenti vs sotto brevetto) della Regione rispetto ai valori di benchmark individuati dall’AIFA. Non si è considerato l’impatto di tale intervento in termini di riallineamento ai dati di benchmark sulle quantità di farmaci prescritti. Proprio sui consumi, si ritiene di avere significativi margini di risparmio riportando i consumi per 1.000 abitanti ai valori di riferimento AIFA, stante gli scostamenti che caratterizzano la Regione tanto dai valori di benchmark, quanto dalla semplice media Nazionale (si veda tabella)

Il risparmio complessivo atteso nel triennio è rappresentato in tabella.

Nel seguito si presenta il dettaglio dei dati di partenza, le assunzioni ed elaborazioni che portano per ciascuna categoria terapeutica ai risparmi sopra indicati.

Azione 8.3: Altre misure per il miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva in ambito ospedaliero

I farmaci antiblastici innovativi, specialmente quelli biotecnologici, uniscono a grandi potenzialità diagnostiche e terapeutiche, scarse informazioni sulla sicurezza, un costo elevato e spesso anche un rilevante rischio di inappropriatezza prescrittiva, per cui l’AIFA ne ha sottoposto l’impiego ad appositi Registri di monitoraggio.L’uso dei Registri permette di ridurre progressivamente gli impieghi off-label evidenziando perciò una maggior appropriatezza d’uso e garantendo la valutazione della sicurezza e dell’efficacia.

L’AIFA unitamente alla valutazione del potenziale innovativo dei farmaci ha dato avvio ad un nuovo approccio per la ripartizione/condivisione del rischio (Risk Sharing).

L’associazione di Registri di monitoraggio e accordi di Risk Sharing contribuisce alla definizione del giusto costo da sostenere da parte del SSN, sia definendo il valore terapeutico del nuovo farmaco nella pratica clinica, sia consentendone un uso più appropriato.

Analogamente, anche per i farmaci biologici per il trattamento dell’artrite reumatoide (AR) e dell’osteoporosi, per i quali si registrano elevati indici di consumo nella Regione, l’attenzione sull’appropriatezza d’uso degli stessi, attraverso l’elaborazione di apposite schede di monitoraggio regionali, può costituire uno strumento valido per garantire l’ottimizzazione dei benefici e la riduzione dei rischi.

Per tali finalità le schede dovranno riportare specificamente indicazioni su eventuali trattamenti pregressi sulla base delle condizioni di prescrivibilità già fissate all’atto dell’autorizzazione all’immissione in commercio e/o dalle relative Note AIFA.

Le iniziative proposte saranno implementate attraverso anche l’assegnazione di specifici obiettivi ai Direttori Generali con i relativi indicatori per la loro misurabilità nonché anche attraverso la revisione dei centri prescrittori secondo una logica di rete che ne definisca i livelli, le relative  funzioni e le modalità di interazione all’interno della rete stessa.

RISULTATI PROGRAMMATI

- Chiusura di tutte le schede di fine trattamento del Registro Monitoraggio Farmaci Oncologici, con particolare riferimento a quelle per le quali è previsto il sistema di Risk Sharing;

- Monitoraggio delle prescrizioni dei farmaci biologici destinanti al trattamento dell’AR e dell’osteoporosi.

INDICATORI DI RISULTATO

- Entro il 31/12/2010 adozione di una direttiva per il completamento dell’iter di registrazione di tutte le fasi del trattamento per paziente con i farmaci oncologici sottoposti al Registro AIFA di Monitoraggio, con particolare riferimento a quelle per le quali è previsto il sistema di condivisione del Rischio (Risk Sharing) e conseguente verifica semestrale.

- Entro il 31/03/2011 adozione della direttiva di approvazione di apposite schede regionali di monitoraggio per i farmaci biologici destinati al trattamento dell’AR e dell’osteoporosi

- Entro il 31/12/2012 elaborazione di un report sulle risultanze dell’analisi delle schede di monitoraggio

Intervento 9: Personale

Ferma restando l’applicazione delle disposizioni in materia di trattamento economico dei pubblici dipendenti recate dall’articolo 9, del DL 78/2010, la regione intende altresì adottare i seguenti interventi in materia di personale.

Azione 9.1.: Rideterminazione dotazioni organiche aziende sanitarie

A seguito della riorganizzazione del SSR a far data dal 1° settembre 2009 sono state istituite le Aziende sanitarie provinciali (A.S.P.) e le Aziende ospedaliere (A.O.), ivi comprese le A.O.U., in numero totale di 17, che sono subentrate nelle funzioni, nelle attività e nelle competenze delle 29 Aziende soppresse.

Con D.A. n. 736/2010, di emanazione delle linee guida per l’adozione dell’atto aziendale, le Aziende sono state chiamate ad individuare le “Strutture” nel rispetto delle indicazioni e degli appositi “standard” ivi previsti, con conseguente ridefinizione del numero delle Strutture (complesse/semplici) e del relativo organico, fermo restando la riduzione di almeno il 5% del numero delle strutture complesse e il 10% del numero di strutture semplici, nei termini di cui all’obiettivo D.1.1. del Piano di Rientro.

Da ciò la necessità di procedere a una analisi del fabbisogno di personale di ciascuna nuova azienda sanitaria, ai fini della emanazione di apposite linee di indirizzo regionali in materia sia di rideterminazione delle dotazioni organiche sia di disponibilità finanziaria, per gli anni 2010 e 2011, di ciascuna azienda in materia di spesa complessiva per il personale, fermo restando  il rispetto del disposto di cui all’art. 2 – comma 71 e ss. della L.F. 2010.

Le linee di indirizzo regionali in materia di rideterminazione delle dotazioni organiche sono state adottate con D.A. n. 1868 del 22 luglio 2010, previa analisi del fabbisogno secondo la procedura di cui all’Allegato 1 delle stesse linee di indirizzo.

Il calcolo del fabbisogno delle unità di personale di ciascuna nuova azienda sanitaria della Regione Siciliana, è stato basato fondamentalmente su tre analisi:

- analisi dei costi del personale per livello di assistenza;

- analisi dei costi medi per ruolo;

- individuazione dei parametri secondo i quali determinare il fabbisogno di ciascuna azienda del SSR.

Alla luce del risultato dell’analisi del fabbisogno di personale si è ritenuto di poter dare attuazione, per ciascuna azienda, nell’immediato, ad un incremento/riduzione di personale rispetto a quello in servizio al 31.12.2009, pari ad 1/3 .

Le dotazioni organiche delle nuove aziende sono state individuate, pertanto, come da “Allegato 2 “ alle Linee di indirizzo approvate con il D.A. 1868/2010, per un numero totale, a livello regionale, di n. 52490  unità di tempo pieno annue  , pari a n. 217 unità di tempo pieno annue in meno rispetto al totale del personale in servizio ,con rapporto di lavoro di tipo subordinato ( a tempo indeterminato + a tempo determinato), al 31.12.2009 (n. 52.707 come da tab. D.1.2. 4° trimestre) in termini di tempo pieno annui.

La riorganizzazione dell’area ospedaliera e territoriale, e la conseguente riduzione delle UU.OO. e delle posizioni organizzative nei termini di cui all’azione 1.2., nonché la previsione di appositi standard “tendenziali” per la Dirigenza Medica, come da linee di indirizzo per la rideterminazione delle dotazioni organiche, renderà possibile la riduzione, a regime, di tale numero di personale (n. 217 unità) entro il 2011.

Conseguentemente si è proceduto ad un ridimensionamento, a livello regionale, rispetto al consolidato 2009, della disponibilità finanziaria per assunzioni di personale, con rideterminazione del tetto di spesa di ciascuna azienda in linea con i posti della nuova dotazione organica, determinati sulla base di appositi standard per posto letto e popolazione assistita. Una diminuzione della spesa si prevede, altresì, quale conseguenza del diverso mix di profili professionali conseguente alla previsione di appositi standard (Min./ Max.) cui le aziende dovranno attenersi.

L’individuazione del tetto di spesa di ciascuna nuova azienda sanitaria regionale è in linea con la rideterminazione della dotazione organica definitiva da determinarsi entro mesi due dall’approvazione della nuova dotazione organica e dell’ individuazione di modalità per la perequazione di cui al D.A. 3127/09.

A seguito della riorganizzazione del SSR il disposto di cui all’art. 2 – comma 71 della Legge Finanziaria 2010 trova, pertanto, applicazione a livello regionale e non più a livello aziendale.

Il  monitoraggio trimestrale, nei termini di cui all’art. 2 del D.A. n. 1868/2010, attraverso le tabelle D.1.2, delle spese per il personale  permetterà di verificare che le spese del personale, a livello regionale, al netto degli rinnovi contrattuali intervenuti dopo il 2004,  al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive, non superino per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento. Tenuto conto che nella verifica del rispetto del citato obiettivo dell’ 1,4%  rileva l’ammontare della spesa al netto dei predetti rinnovi contrattuali, particolare attenzione sarà posta alla verifica della valorizzazione degli incrementi legati ai suddetti rinnovi.

Il rispetto delle linee di indirizzo di cui al D.A. n. 1868/2010 da parte delle Aziende Sanitarie permetterà, pertanto, di contenere, a livello regionale, il numero totale delle assunzioni, e nel contempo la spesa per il personale entro i limiti di cui alle vigenti disposizioni finanziarie nazionali, senza ricorrere ulteriormente al blocco parziale del turn over nei termini di cui al Piano di Rientro; ciò nella considerazione che il D.L. 78/2010 non prevede espressamente un blocco del turn over per gli enti del S.S.N.

In termini di politiche per il personale tale Programma Operativo permette di operare nel rispetto delle vigenti disposizioni finanziarie in materia di contenimento delle spese per il personale, e nel contempo di superare in modo radicale e definitivo il "lavoro precario" di tipo subordinato nelle aziende del SSR., con conseguente riqualificazione del personale in termini di profili e competenze.

La manovra è in linea con le disposizioni di riduzione della spesa di personale intervenute (D.L. n. 78/2010 – art. 9 comma  28) che incidono, a partire dal 2011, in maniera particolarmente restrittiva sull'utilizzo delle tipologie di lavoro flessibile, nonché in linea con il modello tipico dell'assunzione a tempo indeterminato nelle PP.AA. ex art. 36 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.

Inoltre, il superamento graduale del divieto ad assumere attraverso l'introduzione del regime del turn-over, consentirebbe di programmare i fabbisogni di personale in maniera ordinaria, con l’attivazione di procedure finalizzate ad assunzioni a tempo indeterminato (mobilità/concorsi pubblici/scorrimento graduatorie) dopo espletamento delle procedure di cui agli artt. 33 e ss. del decreto legislativo n. 165/2001.

Per l’anno 2012 nell’ambito dei processi di riconversione Ospedale/Territorio non sono previsti variazioni in termini di numero e costo del personale, salvo parziali modifiche qualitative delle dotazioni organiche, ad invarianza di spesa ed entro il numero totale di posti autorizzati; ciò nell’ottica prioritaria di riqualificare i servizi sanitari, tenuto conto del diverso fabbisogno di personale nonché al fine di adeguare i profili professionali agli standard “tendenziali” di cui alle linee di indirizzo regionali ovvero agli standard di appropriatezza, di efficacia e di efficienza di cui all’art. 2 del Patto per la Salute 2010/2012,

RISULTATI PROGRAMMATI

- Contenimento della spesa per il personale

- Riqualificazione dei profili professionali

- Graduale superamento del “lavoro “precario” di tipo subordinato.

INDICATORI DI RISULTATO

- Entro il 31/12/2010: adozione atti di rideterminazione dotazioni organiche da parte delle aziende

- Monitoraggio trimestrale del personale attraverso le tabelle D.1.2.

IMPATTO ECONOMICO

La misura produrrà dei risparmi quantificabili in 17 €/mln a valere sul biennio 2010-2011. Gli effetti economici derivanti dalla misura, riferiti prevalentemente a personale medico,  sono analiticamente riportati nella tabella sottostante:

Azione 9.2. Rideterminazione fondi contrattuali (art.16 L.R. 5/09)

Con D.A. n. 3127/09 del 23 dicembre 2009, previa consultazione a livello regionale con le OO.SS., sono state emanate le “Linee di indirizzo per la rideterminazione dei fondi contrattuali”, a parziale integrazione e modifica del D.A. n. 1789/09.

Con tale D.A. è stato stabilito che entro mesi due dalla data di approvazione delle nuove dotazioni organiche le aziende procederanno alla rideterminazione dei fondi contrattuali e che, nelle more di quanto sopra, la contrattazione integrativa potrà essere effettuata nel limite del 95% della disponibilità dei fondi medesimi relativi all’anno 2010.

Tenuto conto della tempistica di cui all’art. 16 della L.R. 5/09, necessaria per l’adozione ed approvazione dei provvedimenti di rideterminazione delle dotazioni organiche, nonché della tempistica per la rideterminazione definitiva dei fondi destinati alla contrattazione integrativa, per le finalità di cui all’art. 2 – comma 71 e ss. della L.F. 2010, ai fini del controllo e contenimento della spesa per il personale, di quanto sopra è stato dato ulteriormente atto con il D.A. n. 1868/2010.

In particolare:

- all’art. 3 è stato dato atto che giusto D.A. n. 3127/09, nelle more della rideterminazione dei fondi contrattuali e dopo approvazione delle dotazioni organiche rideterminate per effetto delle linee di indirizzo regionali, la contrattazione integrativa aziendale per l’anno 2010 potrà aver luogo nel limite del 95% della disponibilità dei fondi medesimi;

- all’art. 4 è stato dato atto che le aziende dovranno procedere alla rideterminazione dei fondi contrattuali, nel rispetto delle relazioni sindacali, entro mesi due dall’approvazione della nuova dotazione organica;

- all’art. 5 che in sede di confronto regionale con le OO.SS, saranno individuate modalità di rideterminazione dei fondi contrattuali tali da permettere contestualmente la perequazione di cui al D.A. 3127/09.

RISULTATI PROGRAMMATI

- Riduzione della spesa del personale tramite rideterminazione dei fondi contrattuali

- Perequazione dei fondi a livello regionale

INDICATORI DI RISULTATO

- Adozione provvedimenti di rideterminazione dei fondi contrattuali da parte delle Aziende e trasmissione degli atti all’Assessorato Regionale della Salute – Dipartimento Pianificazione Strategica, entro due mesi dall’adozione del provvedimento assessoriale di approvazione delle dotazioni organiche

- Entro il 30/04/2011, individuazione modalità di perequazione dei fondi, in sede di confronto regionale con le OO.SS;

IMPATTO ECONOMICO

L’azione non determina differenziali di costi rispetto al 2009 essendo già stata adottata una misura provvisoria di contenimento del costo nelle more della riduzione “strutturale” derivante dalla rideterminazione delle dotazioni organiche.

Intervento 10: Beni e Servizi

Azione 10.1: Programmazione interaziendale di bacino

La legge 14 aprile 2009, n.5, di riordino del Servizio Sanitario regionale, nell’ambito dell’art.5 “Programmazione sanitaria locale” dispone al comma 8 che le Aziende sanitarie, in un coordinato sviluppo a rete del sistema sanitario regionale, realizzino la programmazione inter-aziendale di bacino finalizzata alla integrazione delle attività sanitarie, in relazione agli accertati fabbisogni sanitari.

La medesima Legge ha individuato al comma successivo i due Bacini, distinguendoli in quello occidentale ed in quello orientale, ed in quest’ultimo ha ritagliato una specifica area comprendente le province di Messina ed Enna, per specifici motivi riconducibili alla particolarità del territorio delle due province.

In esecuzione a quanto disposto dalla Legge, con decreto del 2 novembre 2009, sono state stabilite le modalità di costituzione e funzionamento dei Bacini e sono state individuate in modo più particolareggiato le relative funzioni, e definite le linee e i criteri per la centralizzazione e la razionalizzazione a livello di bacino delle attività non sanitarie.

Con Decreto assessorile del 17 dicembre 2009 è stato approvato il regolamento tipo a cui devono attenersi le Aziende sanitarie per gli acquisti in economia di beni e servizi, notificato alle medesime Aziende con nota prot./Area 1/ n.4797 del 24.12.2009, disponendo la presa d’atto con provvedimenti amministrativi delle Direzioni Generali.

E’ stato successivamente disegnato, con circolare n.225 del 19/01/2010, un modello di reingegnerizzazione del sistema di approvvigionamento in ambito sanitario nella Regione Sicilia, in linea con la normativa dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

In data 3 marzo 2010 sono stati costituiti i gruppi di coordinamento dei Bacini orientali e occidentali e contestualmente sono state individuate le Aziende Capo-fila per la gestione delle procedure centralizzate di gara; le gare di bacino sono state determinate nei seguenti settori strategici di approvvigionamento per il materiale sanitario: dispositivi e protesi cardiologiche; suture, suturatrici e materiale laparoscopico; dispositivi per anestesia e rianimazione, materiale di consumo e service per i laboratori, materiale sanitario, pompe per infusione, protesi ortopediche.

Sono stati inoltre determinati percorsi di nomina delle commissioni di validazione dei capitolati attraverso le indicazioni dei singoli Direttori Generali e definizione congiunta dei capitolati tecnici.

In atto nel Bacino Orientale:

è in fase di indizione la gara dei presidi per incontinenza; la gara per il materiale di emodinamica è in fase di avanzato completamento (indizione prevista per la seconda metà di luglio); l’esame dei documenti di gara per le suturatrici meccaniche e per il materiale per la neurochirurgia e di anestesia è nella fase conclusiva (la commissione di esperti della prima concluderà i lavori entro la prima metà di luglio, della seconda entro settembre); sono stati attivati i confronti per la predisposizione dei documenti di gara per i prodotti dietetici.

Si fornisce prospetto di sintesi aggiornato al 30 settembre 2010:

| AZIENDA CAPO FILA | OGGETTO DELLA PROCEDURA | STATO DELLA PROCEDURA |
| --- | --- | --- |
| A.O. Papardo Piemonte di Messina | Emodinamica | I^ seduta di gara 23/9/2010 |
| A.O. Cannizzaro di Catania | Neurochirurgia | in attesa di adozione delibera di indizione |
| A.O. Garibaldi di Catania | Fili di sutura - laparoscopia | I^ seduta di gara 18/11/2010 |
| A.O. Cannizzaro di Catania | Dietetici e pompe infusionali | In corso di validazione capitolato tecnico |
| ASP Siracusa | Anestesia e Rianimazione | In corso di validazione capitolato tecnico |
| ASP Ragusa | Antisettici, vetreria Sistemi di prelievo | In corso di redazione capitolato tecnico |
| ASP Enna | Presidi per incontinenza | I^ seduta di gara 23/9/2010 |
| ASP Catania | Smaltimento rifiuti | In corso di validazione capitolato tecnico |
| ASP Messina | Presidi per chirurgia | In corso di predisposizione capitolato tecnico |
|  | Diagnostici | È’ stata convocata per il 5/10/p.v. riunione di bacino per il sorteggio dei componenti la commissione di validazione del capitolato tecnico |

In atto nel Bacino Occidentale:

- Emodinamica: è in fase di avanzato completamento (indizione prevista per la seconda metà di luglio); Sistemi di prelievo sottovuoto per laboratori: è in fase di avanzato completamento (indizione prevista per la seconda metà di luglio;

- Service per laboratori: l’esame dei documenti di gara è nella fase conclusiva (la commissione di esperti concluderà i lavori entro il mese di agosto e la gara verrà indetta entro il 15 settembre); pompe per infusione e materiale per anestesia e rianimazione: la commissione di esperti concluderà i lavori entro il mese di agosto e la gara verrà indetta entro il 15 settembre; suture, suturatrici, materiale laparoscopico e materiale sanitario: attivati i confronti per la predisposizione dei documenti di gara.

Si fornisce prospetto di sintesi con dati al 30 settembre 2010:

| AZIENDA CAPOFILA | OGGETTO DELLA PROCEDURA | STATO DELLA PROCEDURA |
| --- | --- | --- |
| A. O. Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello di Palermo | Procedura aperta in ambito di bacino occidentale per affidamento fornitura quinquennale sistemi di prelievo sottovuoto | Rinvio scadenza per la produzione delle offerte al 7.10.2010 |
| Azienda ARNAS Civico di Palermo | Procedura aperta in ambito di bacino occidentale per affidamento fornitura dispositivi specialistici per emodinamica | Scadenza presentazione offerte 30.09.2010 |
| Azienda ASP di Caltanissetta | Procedura aperta in ambito di bacino occidentale per affidamento fornitura sistemi infusionali | Il capitolato tecnico è già stato definito. E’ in fase di quantificazione il fabbisogno complessivo |
| Azienda ASP di Trapani | Procedura aperta in ambito di bacino occidentale per affidamento fornitura dispositivi medici specialistici per anestesia e rianimazione | Il capitolato tecnico è già stato definito ed è in corso di validazione da parte degli esperti |
| Azienda ASP di Palermo | Procedura aperta in ambito di bacino occidentale per affidamento fornitura materiale sanitario | In fase di ultimazione la stesura del capitolato base |
| Azienda Universitaria Policlinico di Palermo | Procedura aperta in ambito di bacino occidentale per affidamento fornitura suture, suturatrici, materiale laparoscopico | In fase di redazione il capitolato di base |
| Azienda ASP di Agrigento | Procedura aperta (presumibilmente accordo quadro) in ambito di bacino occidentale per affidamento fornitura protesi ortopediche | In fase di redazione il capitolato di base |

Si evidenzia altresì che è stato recentemente sottoscritto alla presenza dell’Assessore il Codice Etico e Protocollo di Legalità da parte delle Rappresentanze delle Associazioni di categoria di fornitori in campo nazionale e regionale, finalizzato ad adeguare i comportamenti a principi morali volti alla tutela della salute, al miglioramento del sistema sanitario ed allo sviluppo della società civile.

L’anno 2012 assume una connotazione di centralità nell’ambito della realizzazione dell’obiettivo prefissato di riduzione della spesa per beni e servizi, dal momento che ancora nel 2009 nella sanità siciliana si sono registrati costi per gli acquisti di beni e servizi sostenuti dalle aziende sanitarie superiori al dato programmatico fissato per il medesimo anno.

Dal momento che le procedure delle gare centralizzate di entrambi i bacini per gli acquisti di beni sanitari saranno completate tra il 2010 ed il 2011, si conferma prevede per il 2012 un ulteriore miglioramento economico in termini di minori risorse utilizzate per acquisti di beni e servizi da parte delle Aziende del SSR

Pertanto, in via prudenziale, si confermano per tale anno le medesime economie previste per gli anni 2010-2011.

RISULTATI PROGRAMMATI

- Raggiungimento della soglia minima di acquisti centralizzati a livello regionale e/o di bacino in misura pari al 40% del fabbisogno individuato per il 1° anno in cui è in vigore la procedura centralizzata e con un incremento minimo del 10% per ciascun anno.

- Aderenza alla gara nella misura non inferiore 90% dei beni aggiudicati;

- Riduzione tempi di svolgimento gare; riduzione variabilità nei prezzi di acquisto; riduzione acquisti in economia;

- Riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi dell’ assistenza sanitaria a gestione diretta;

- Riduzione acquisti in economia.

INDICATORI DI RISULTATO

- Entro 31/12/2010 completamento delle procedure di gara in corso sia per il Bacino Orientale che per il Bacino Occidentale;

- Report annuale di monitoraggio della spesa per acquisti di beni e servizi e degli acquisti in economia.

IMPATTO ECONOMICO

Nelle more della definizione delle procedure di gara, non sussistono elementi sufficienti a determinare una articolata determinazione degli effetti economici derivanti dalla nuova programmazione interaziendale di bacino per l’approvvigionamento di beni e servizi.

Pur non di meno si stimano più che prudenzialmente economie quantificate di importo pari alla percentuale dell’1% sul valore di costo tendenziale 2011 relativo alle voci dell’aggregato “altri beni sanitari” e ulteriori economie pari all’1% sul costo tendenziale 2012 del medesimo aggregato.

Tabella economie su “altri beni sanitari”

Azione 10.2: Procedure di gara regionale

Procedure di approvvigionamento su base regionale di farmaci e vaccini

Nel luglio 2008, con il supporto tecnologico di Consip, è stata avviata una procedura di gara centralizzata su base telematica, con validità triennale, per l’acquisto di prodotti farmaceutici da parte delle Aziende Sanitarie della Regione (esclusi emoderivati e vaccini).

Il valore a base d’asta per i lotti negoziati ammonta complessivamente ad € 731.695.372; tale valore già prevedeva un valore complessivo non superiore al valore di mercato per mezzo del quale le singole Aziende Sanitarie hanno acquistato i prodotti nel corso dell’anno 2009.

La gara si è conclusa, con il primo avviso, nel mese di agosto 2009 per un valore offerto per i lotti negoziati di complessivi € 629.570.246 consentendo di stimare economie per circa 100 ML di euro sul triennio 2010 - 2012.

Nell’anno in corso è stato definito il secondo avviso che ricomprende tutti i lotti non aggiudicati nel primo a cui si sono aggiunti i lotti relativi a quei principi attivi per i quali le specialità medicinali originari hanno perso la copertura brevettuale.

Con delibera n. 1185 del 29/9/2010 si è conclusa l’aggiudicazione dei lotti, i cui esiti sono stati notificati in data 01/10/2010 alle Aziende Sanitarie, ed è in corso la procedura negoziata per l’affidamento delle specialità medicinali non in precedenza aggiudicate.

RISULTATI PROGRAMMATI

- Implementazione delle procedure di approvvigionamento su base regionale di farmaci e vaccini

INDICATORI DI RISULTATO

- Delibera di aggiudicazione da parte dell’azienda capofila e delibere aziendali di recepimento

IMPATTO ECONOMICO

Per l’anno 2010 i risparmi conseguiti con la manovra sono stati prudenzialmente considerati per un importo pari a 17€/mln sulla base di un impatto complessivo annuo stimato in 34 €/mln manifestatosi come economia su sei mesi. A partire dal 2011 è stato scontato il risparmio di 34 mln di euro.

Servizi di consulenza e brokeraggio assicurativo

Nell’ambito delle procedure di gara in forma consorziata per l’acquisizione di beni e servizi per la parte relativa all’affidamento dei servizi di consulenza e brokeraggio assicurativo, con atto deliberativo n. 404 del 09/04/2010, l’Azienda “Villa Sofia – Cervello” di Palermo, individuata quale capofila dall’Amministrazione Regionale, ha emanato il capitolato speciale ed il relativo bando di gara.

Sono già state espletate le procedure di ammissione dei concorrenti con verifica della documentazione amministrativa; è stata altresì nominata la Commissione tecnica per l’espletamento delle restanti fasi di gara e specificatamente per la valutazione della qualità delle offerte. La prima riunione della Commissione Tecnica è fissata per il giorno 6.10.2010.

RISULTATI PROGRAMMATI

- Entro il 31/12/2010, affidamento per servizi di consulenza e brokeraggio assicurativo.

INDICATORI DI RISULTATO

- Riduzione dei costi per servizi di consulenza e brokeraggio assicurativo

IMPATTO ECONOMICO

Nelle more della definizione delle procedure di gara, non sussistono elementi sufficienti a determinare una articolata determinazione degli effetti economici derivanti dalla gara regionale.

Pur non di meno si stimano più che prudenzialmente economie quantificate di importo pari alla percentuale del 5% sul costo tendenziale 2011 relativo alle voci del conto economico relative ai premi assicurativi - per l’anno 2012 si ritiene prudenzialmente di mantenere l’economia stimata per l’anno 2011

Tabella Economie su “premi assicurativi”

****

A conclusione del presente Programma Operativo la Regione si riserva di perseguire, in linea con quanto previsto dal Legislatore Regionale, l’obiettivo di innalzare la soglia di accesso gratuito alle prestazioni specialistiche ambulatoriali, vincolandone la fattibilità e il conseguente incremento dei costi che ne derivano, alla sostenibilità economica che la Regione conseguirà per l’anno 2010 (utile/perdita).

Innalzamento della soglia ISEE di esenzione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali

La Regione ha attualmente fissato la soglia ISEE per la partecipazione al costo delle prestazioni specialistiche ambulatoriali in € 9.000.

Con Legge Regionale n.11/2010 art.97, comma 1, il Legislatore Regionale ha previsto “…..compatibilmente con la previsione di ripartizione delle risorse del FSR”, la possibilità di rideterminazione ad incremento del valore vigente ISEE entro la soglia massima di € 20.000.

La Regione, nell’ambito degli obiettivi economici previsti nel presente Programma, ritiene sostenibile un innalzamento della soglia ISEE per la partecipazione al costo delle prestazioni specialistiche ambulatoriali nel limite di €15.000 a decorrere dall’anno 2011.

Per la stima dell’impatto economico nel quadro tendenziale e programmatico del presente Programma, si è proceduto ad effettuare (sulla base dei dati ISTAT dell’anno 2006-ultimo dato disponibile-), un benchmarking dei redditi medi delle famiglie in base alla composizione del nucleo familiare e alla distribuzione geografica nel contesto nazionale (Nord, Centro, Sud e Isole).

Dalla suddetta analisi è emerso che il reddito netto familiare (esclusi i fitti imputati) per ripartizione geografica e per caratteristiche della famiglia e del principale percettore di un nucleo familiare comunque composto, è inferiore mediamente a € 30.000,00.

Assunto che :

- il ticket riscosso nell’anno 2009, sia da strutture private convenzionate che da strutture pubbliche ammonta complessivamente a € 78.959.424;

- il volume delle ricette di prestazioni specialistiche in esenzione per condizioni di reddito incide per oltre il 48% sul complessivo;

- al valore di reddito di € 30.000 corrisponde mediamente un valore ISEE pari a circa € 15.000;

- al di sotto di un reddito medio annuo di €. 30.000 si colloca mediamente il 63% delle famiglie siciliane;

- in assenza di altre e più specifiche informazioni, vi sia una correlazione lineare tra il numero di ricette relative a prestazioni specialistiche rese in regime di esenzione per reddito e il numero, in termini percentuali, di famiglie con reddito ISEE inferiore a € 15.000.

Per quanto assunto, la stima di impatto economico derivante dal proposto innalzamento del valore massimo ISEE a € 15.000, al di sotto del quale si configura l’esenzione dalla compartecipazione al costo delle prestazioni specialistiche, ammonta a complessivi € 56.182.000.

Determinando che del totale ticket riscosso nell’anno 2009 pari ad € 78.959.424, la percentuale del 53% è riscossa da strutture pubbliche e la restante parte del 47% è riscossa da strutture private convenzionate, si stima che l’impatto economico dell’innalzamento della soglia ISEE in argomento comporti una riduzione delle entrate proprie delle strutture pubbliche nel 2011 di € 29.710.000 ed un incremento dei costi di specialistica ambulatoriale da privato (fermo restando il volume di prestazioni erogate nel corso dell’anno 2009) pari ad € 26.473.000

Si riporta di seguito la tabella con i razionali di calcolo della misura:

La Regione intende potenziare le attività di verifica e controllo delle prescrizioni erogate in regime di esenzione  avvalendosi delle informazioni di cui al flusso ex art.50 attraverso specifici accordi con le Amministrazioni dello Stato (Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate), competenti per i controlli in materia fiscale e finanziaria.

In particolare, la Regione ha stipulato apposito protocollo di intesa con la Guradia di Finanza, mentre ha espresso formale richiesta di adesione alla convenzione per l'utilizzo del servizio SIATEL dell'Agenzia delle Entrate, per l'accesso all'anagrafe tributaria.

La Regione assume l’impegno entro il periodo di validità del presente Programma, di uniformare il quadro normativo regionale in tema di esenzioni per reddito e le derivanti disposizioni applicative, al contesto normativo nazionale di cui all’art. 8, comma 16 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modifiche e integrazioni, all’art. 1, comma 275 delle Legge Finanziaria 2006, all’art. 79, comma 1 sexies del D.L. n. 122/2008 convertito dalla Legge n. 133/2008 e al D.M. 11/12/2009.

GOVERNANCE AZIENDALE

Data la centralità e la responsabilità del management nella gestione del SSR, la Regione attua il processo di reclutamento e di valutazione dei direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie provinciali, ospedaliere e ospedaliere universitarie, pubblici attraverso una analitica ricognizione delle condizioni e dei requisiti richiamati dagli articoli 3 e 3 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni ed effettivamente posseduti, fra gli aspiranti aventi titolo inseriti in appositi elenchi, da rendere accessibile attraverso pubblicazione sul sito web della Regione.

In particolare, è accertata la coerenza fra i requisiti posseduti e le funzioni da svolgere anche in riferimento al possesso del diploma di laurea, al possesso di qualificata esperienza professionale di direzione tecnica ed amministrativa svolta in piena aderenza con i limiti temporali indicati e con le modalità previste, la reale corrispondenza delle strutture dirette con la tipologia richiesta per le strutture da dirigere.

In relazione ai processi di valutazione del management aziendale la Regione, attraverso le articolazioni competenti, effettua il controllo, anche attraverso verifiche trimestrali, sui risultati conseguiti dai direttori generali in relazione agli obiettivi programmatici assegnati.

In base alle risultanze delle verifiche di cui sopra e per il tramite dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, si procede alla valutazione delle attività dei direttori generali, attraverso apposita metodologia basata su specifici criteri, parametri e scale di valutazione, assumendo le conseguenti determinazioni sulla base delle vigenti disposizioni di legge.

L’operato del management delle Aziende del S.S.R. è monitorato e valutato durante l’espletamento del mandato ed a conclusione dello stesso secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 502/92 e s.m.i..

ALLEGATO 1 : QUADRO DEI CONTI ECONOMICI TENDENZIALI E PROGRAMMATICI

ALLEGATO 2 : LA TENDEZIALI E PROGRAMMATICI

ALLEGATO 3: TABELLA DI RIEPILOGO DELLE AZIONI PROPOSTE NEL PIANO OPERATIVO

Il dato è calcolato secondo i criteri del Questionaro LEA

La metodologia utilizzata per la valorizzazione dalla manovra, in linea con quanto riportato nella relazione tecnica di accompagnamento al D.A.1325/10 già inviato ai competenti Ministeri, prevede l’utilizzo della tariffa giornaliera per la remunerazione degli erogatori privati al fine di fornire una stima dei costi sostenuti per l’implementazione dei nuovi posti RSA che saranno attivati nelle quote previste per il pubblico e per il privato nei limiti di quanto indicato dall’art.25 comma 2 della L.5/09 ai fini dell’accesso alla programmazione regionale.

1 Medicinali non coperti da brevetto, di cui è stato prodotto un generico, avente uguale composizione in Principio Attivo, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie.

Nel 2009 sono stati raggiunti gli obiettivi d’incidenza minima degli equivalenti sulle classi alto spendenti individuate dalla L.R. 12/2007.

Si sono utilizzati come base di calcolo i dati delle tabelle predisposte da AIFA per il periodo gennaio-maggio 2010, proiettando in modo lineare tali valori sull’intero anno.

Daily Definited Dose